

**ГЛАВА
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОТЕЛЬНИКИ
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

20.09.2019 № 656 - ПГ

г. Котельники

Об утверждении муниципальной программы «Социальная защита населения» и досрочном завершении реализации муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Социальная защита населения городского округа Котельники Московской области 2017-2021 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы городского округа Котельники Московской области от 02.07.2014 № 606-ПГ «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Котельники Московской области», постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Социальная защита населения» (приложение к настоящему постановлению).

2. Муниципальная программа «Социальная защита населения» вступает в силу с 01.01.2020 года и применяется к правоотношениям, возникающим в связи с составлением, рассмотрением, утверждением и исполнением бюджета городского округа Котельники Московской области, начиная с бюджета городского округа Котельники Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

3. Досрочно завершить реализацию муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Социальная защита населения городского округа Котельники Московской области 2017-2021 годы» 31.12.2019 г.

4. Признать утратившими силу:

1) Постановление главы городского округа Котельники Московской области от 27.12.2018 № 1198-ПГ «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Котельники Московской области от 23.09.2016 № 2158-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Социальная защита населения городского округа Котельники Московской области» на 2017-2021 годы»;

2) Постановление главы городского округа Котельники Московской области от 28.02.2019 № 88-ПГ «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Котельники Московской области от 23.09.2016 № 2158-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Социальная защита населения городского округа Котельники Московской области» на 2017-2021 годы»;

3) Постановление главы городского округа Котельники Московской области от 15.05.2019 № 299-ПГ «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Котельники Московской области от 23.09.2016 № 2158-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Социальная защита населения городского округа Котельники Московской области» на 2017-2021 годы»;

4) Постановление главы городского округа Котельники Московской области от 17.06.2019 № 409-ПГ «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Котельники Московской области от 23.09.2016 № 2158-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Социальная защита населения городского округа Котельники Московской области» на 2017-2021 годы»;

5) Постановление главы городского округа Котельники Московской области от 08.07.2019 № 448-ПГ «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Котельники Московской области от 23.09.2016 № 2158-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Социальная защита населения городского округа Котельники Московской области» на 2017-2021 годы»;

6) Постановление главы городского округа Котельники Московской области от 12.09.2019 № 619-ПГ «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Котельники Московской области от 23.09.2016 № 2158-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Социальная защита населения городского округа Котельники Московской области» на 2017-2021 годы»;

7) Постановление главы городского округа Котельники Московской области от 12.09.2019 № 619-ПГ «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Котельники Московской области от 23.09.2016 № 2158-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Социальная защита населения городского округа Котельники Московской области» на 2017-2021 годы».

5. Отделу информационного обеспечения управления внутренней политики МКУ «Развитие Котельники» обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете «Котельники Сегодня» и разместить на официальном сайте городского округа Котельники Московской области в сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника управления отраслей социальной сферы Ирину Михайловну Кузьмину.

Глава городского округа

Котельники Московской области А.А. Булгаков

Приложение

к постановлению главы городского

 округа Котельники Московской области

от 20.09.2019 № 656-ПГ

Паспорт муниципальной программы «Социальная защита населения»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа Котельники Московской области И.М. Кузьмина |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Котельники Московской области |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества и уровня жизни социально незащищенных слоев населения, имеющих место жительства в городском округе Котельники Московской области (далее – городском округе Котельники) |
| Перечень Подпрограмм | Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан» Подпрограмма II «Доступная среда» Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» Подпрограмма VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»Подпрограмма IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» |
| Источники финансирования муниципальной программы,в том числе по годам и источникам финансирования: |  Всего | Расходы (тыс. рублей) |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Всего | 141007,1 | 27002 | 28781,1 | 28408 | 28408 | 28408 |
| Средства бюджетов городского округа Котельники | 57527,9 | 11372 | 11706,9 | 11483 | 11483 | 11483 |
| Средства бюджета Московской области | 83479,2 | 15630 | 17074,2 | 16925 | 16925 | 16925 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития, описание цели муниципальной программы.**

Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономических, организационных и иных мер, гарантированных государством, отдельным категориям населения. Категории получателей социальной поддержки, меры социальной поддержки, перечень гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых государственными учреждениями социального обслуживания Московской области, в том числе и городского округа Котельники Московской области (далее – городской округ Котельники), и условия их предоставления определены федеральным законодательством, законами Московской области, правовыми актами городского округа Котельники и другими нормативными правовыми актами.

В городском округе Котельники сформирована эффективная система социальной защиты населения, базирующаяся на принципах адресности и добровольности предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг, гарантированности исполнения принятых государством обязательств по предоставлению мер социальной поддержки и социального обслуживания:

Сложившаяся в городском округе Котельники система социальной защиты населения включает в себя:

1) предоставление различным категориям граждан социальных выплат, компенсаций, субсидий, пособий, предусмотренных федеральным и региональным законодательством; различных видов муниципальной социальной помощи для поддержания уровня жизни малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан;

2) опеку и попечительство над несовершеннолетними и в отношении недееспособных или не полностью дееспособных граждан;

3) предоставление различных видов социальных услуг государственными учреждениями социального обслуживания населения;

4) предоставление поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (далее - СО НКО) в городском округе Котельники;

5) в целях улучшения демографической ситуации и демографических показателей возрастет потребность в стимулировании семей к рождению третьих и последующих детей;

6) предоставление государственных гарантий муниципальным служащим, поощрение за муниципальную службу;

7) предоставление расходов на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми с ограниченными возможностями здоровья.

**2. Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы.**

Главный приоритет социальной политики нашего государства, и городского округа Котельники в том числе – повышение жизненного уровня населения. Одним из направлений системы социальной защиты населения является оказание адресной социальной поддержки и социальной помощи малоимущим, малообеспеченным гражданам, неполным и многодетным семьям, инвалидам, престарелым людям, одиноко проживающим гражданам.

Разработка Муниципальной программы вызвана необходимостью оказания адресной социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан городского округа Котельники, оказавшимся в сложной жизненной ситуации и сложном материальном положении.

Основными принципами являются:

нуждаемость - определяется размерами среднедушевого дохода семьи, одинокого гражданина;

адресность - предоставление социальной помощи малообеспеченным жителям городского округа Котельники с учетом среднедушевого дохода на каждого члена семьи;

комплексность - возможность предоставления семье, одинокому гражданину различных видов помощи (денежная, натуральная, услуги);

дифференцированный подход - при определении размеров и видов помощи учитывается нуждаемость семьи, одинокого гражданина, а также создавшиеся жизненные обстоятельства.

Важнейшим мероприятием Программы является закрепление тенденции стабилизации положения населения и реализация мер по улучшению положения наиболее уязвимых категорий населения.

Настоящая Программа продолжает курс на повышение уровня жизни людей, проживающих в городском округе Котельники, совершенствование системы социального обслуживания населения, реализацию семейной политики, совершенствование системы социальной защиты.

Программа устанавливает основные приоритеты, определяет цели, основные мероприятия, виды социальной помощи нуждающимся в ней категориям, группам населения города, поддержку СО НКО.

Предоставление мер социальной поддержки в денежной и натуральной форме, социальных услуг является важным направлением деятельности администрации городского округа Котельники по повышению качества и уровня жизни получателей социальной помощи, снижению уровня бедности.

**3. Перечень подпрограмм и краткое их описание.**

Муниципальная программа «Социальная защита населения» включает в себя 5 подпрограмм:

Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан» (Приложение № 1 к Программе);

Подпрограмма II «Доступная среда» (Приложение № 2 к Программе);

Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»

Подпрограмма VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда» (Приложение № 3 к Программе);

Подпрограмма IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» (Приложение № 4 к Программе)

**Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан» заключается в предоставлении в полном объеме мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, семей, имеющим детей, установленных законами и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Московской области, нормативно-правовыми актами городского округа Котельники.**

Проведение качественного социального обслуживания, реабилитации и социальной адаптации граждан пожилого возраста, инвалидов семей и детей, граждан уволенных с военной службы и членов их семей, развитие доступности социальных услуг.

Также данная подпрограмма предполагает выполнение комплекса мероприятий социальной направленности.

Основной целью муниципальной подпрограммы является: повышение качества и уровня жизни граждан, имеющих право на социальную поддержку в соответствии с законами Российской Федерации, законами Московской области, городского округа Котельники.

В ходе реализации подпрограммы должны быть решены следующие мероприятия:

-предоставление мер социальной поддержки и субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в городском округа Котельники Московской области;

- проведение социально значимых мероприятий;

- предоставление государственных гарантий муниципальным служащим, поощрение за муниципальную службу;

- дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи гражданам.

**Подпрограмма II «Доступная среда» направлена на совершенствование социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями и семей с детьми-инвалидами, проживающих на территории городского округа Котельники.**

Подпрограмма содержит конкретные меры по координации и взаимодействию структур как государственного, так и муниципального уровней по выполнению существующего законодательства в сфере социальной поддержки инвалидов. Реализация подпрограммы позволит повысить качество и объем услуг по интеграции инвалидов в общество, включая реализацию мероприятий по обеспечению для инвалидов беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры городского округа, проведение культурно-досуговых и спортивных мероприятий с привлечением лиц с ограниченными возможностями, обеспечение всех инвалидов, имеющих показания к труду, доступной работой.

Основной целью муниципальной подпрограммы является: обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности (здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, образование) инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в городском округе Котельники.

В ходе реализации подпрограммы должны быть решены следующие мероприятия:

-создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры;

-повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов)

**Реализация подпрограммы III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» осуществляется по следующим основным направлениям**:

1. Развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей.

2. Создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей во время пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления.

Основной целью муниципальной подпрограммы является обеспечение развития системы отдыха и оздоровления детей в городском округе Котельники.

В ходе реализации подпрограммы должны быть решены мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время, проводимые в городском округе Котельники Московской области.

Реализация подпрограммы позволит обеспечить системность исполнения программных мероприятий, создать условия для совершенствования форм организации отдыха и оздоровления, обобщения и накопления положительного опыта и в конечном итоге при объединении усилий всех заинтересованных ведомств для достижения наибольшего положительного социального и оздоровительного эффекта от выполнения программных мероприятий.

**В рамках подпрограммы VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»** осуществляется обеспечение социальных гарантий работников, улучшение условий труда, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

Реализация мероприятия «Профилактика производственного травматизма» направлена на осуществление государственной политики в сфере охраны труда, повышение профессионального уровня специалистов в области управления, организацию работы по вопросам задолженности по выплате заработной платы в городском округе Котельники Московской области, разработку и заключение регионального трехстороннего соглашения между сторонами социального партнерства по вопросам развития социально-трудовой сферы городского округа.

Данное мероприятие подразумевает совершенствование регулирования рынка труда и занятости населения, обеспечивая их комплексное и эффективное развитие.

Мероприятие в сфере развития трудовых ресурсов и охраны труда направлены на обеспечение социальных гарантий работников Московской области, снижение уровня производственного травматизма, улучшение условий труда и предусматривают взаимодействие между профсоюзами, работодателями и Правительством Московской области по сохранению социальной стабильности в регионе; повышение профессионального уровня специалистов в области управления, реализацию механизма снижения рисков несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, стимулирование работодателей к повышению качества и безопасности рабочих мест, формирование культуры безопасного труда; повышение качества жизни и сохранения здоровья трудоспособного населения Московской области.

Цель подпрограммы «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда» - обеспечение социальных гарантий работников, снижение уровня производственного травматизма со смертельным исходом, проведение специальной оценки условий труда, проведение семинаров, совещаний, конференций по вопросам охраны труда, издание нормативных правовых актов по охране труда, методических рекомендаций; увеличение соотношения минимальной заработной платы к величине прожиточного минимума трудоспособного населения Московской области.

**Подпрограмма IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»** направлена на создание условий для деятельности СО НКО посредством оказания поддержки в соответствии с законами и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Московской области, нормативно-правовыми актами городского округа Котельники.

Основной целью муниципальной подпрограммы является: обеспечение поддержки СО НКО в городском округе Котельники.

В ходе реализации подпрограммы должны быть решены следующие мероприятия:

-осуществление финансовой поддержки СО НКО в сфере социальной защиты населения и в сфере образования.

**4. Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления**

Основными целями муниципальной Программы являются:

1. Повышение качества и уровня жизни социально незащищенных слоев населения, имеющих место жительства в городском округе Котельники.

2. Проведение качественного социального обслуживания, реабилитации и социальной адаптации граждан пожилого возраста, инвалидов, семей и детей, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, развитие доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения.

3. Финансовая поддержка СО НКО и социального предпринимательства в городском округе Котельники.

В ходе реализации программы должны быть решены следующие мероприятия:

- предоставление в полном объеме мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, семьям, имеющим детей, установленных законами и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, городского округа Котельники.

- предоставление мер финансовой поддержки СО НКО.

- предоставление гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям-инвалидам, семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, качественных социальных услуг, проведение мероприятий по их социальной реабилитации и социализации.

- организация отдыха и оздоровления детей городского округа Котельники, развитие инфраструктуры детского отдыха и оздоровления.

- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городском округе Котельники, развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов.

**5. Планируемые результаты реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| **1.** | **Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан»** |  |
| **1.1** | Уровень бедности | [Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=323451&date=13.09.2019) Президента Российской Федерации от 25.04.2019№ 193 | % | 3,7 | 3,5 | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 2,7 | 03 |
| **1.2** | Увеличение числа граждан старшего возраста, ведущих активный образ жизни | Обращение Губернатора | процент | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01 |
| **2.** | **Подпрограмма II «Доступная среда»** |
| **2.1** | Доступная среда - Доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных приоритетных объектов | Отраслевой показатель | процент | 66,4 | 68,2 | 69,7 | 71,2 | 72,7 | 74,2 | 02 |
| **2.2.** | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста  | Отраслевой показатель | процент | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 02 |
| **2.3.** | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста  | Отраслевой показатель | процент | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 02 |
| **2.4.** | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | Отраслевой показатель | процент | 46 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 02 |
| **3.** | **Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»** |
| **3.1** | Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению | Отраслевой показатель | процент | 59,5 | 60,5 | 61,5 | 62,0 | 62,5 | 63,0 | 05 |
| **3.2** | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | Отраслевой показатель | процент | 55,7 | 55,8 | 55,9 | 56,0 | 56,5 | 57,0 | 05 |
| **4.** | **Подпрограмма VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»** |
| 4**4.1** | Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (организаций занятых в экономике муниципального образования) | Отраслевой показатель | промилле | 0,067 | 0,063 | 0,062 | 0,061 | 0,060 | 0,059 | 01 |
| **5.** | **Подпрограмма IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»** |
| **5.1** | Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления всего | Приоритетный показатель | единица | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 01 |
| **5.1.1** | Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | Приоритетный показатель | единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01 |
| **5.1.2** | Количество СО НКО в сфере образования, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | Приоритетный показатель  | единица | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 01 |
| **5.2** | Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО, в общем объеме расходов бюджета органами местного самоуправления на социальную сферу. | Отраслевой показатель | процент | 0,02 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 01 |
| **5.2.1** | Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере социальной защиты, в общем объеме расходов бюджета органами местного самоуправления в сфере социальной защиты населения. | Отраслевой показатель | процент | 1,9 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 01 |
| **5.2.2** | Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере образования, в общем объеме расходов бюджета органами местного самоуправления в сфере образования. | Отраслевой показатель | процент | 2,8 | 2,3 | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 01 |
| **5.3** | Количество СО НКО, которым оказана финансовая поддержка органами местного самоуправления. | Отраслевой показатель | единица | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 01 |

**6. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование планируемого результата | Методика расчета значений планируемых результатов | Источник данных | Период представления отчетности |
| **1** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1** | Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан» |
| **1.1** | Уровень бедности | Методика расчета уровня бедности для муниципальных образований Московской областиУБ= Чпол х 100%, где ЧнасУБ – уровень бедности, %;Чпол – общая численность получателей государственной социальной помощи (ГСП), пособий на детей, региональной социальной доплаты (РСД), жилищных субсидий (граждан, имеющих доходы ниже величины прожиточного минимума, установленной за 2 квартал 2018 года);Чнас – численность населения муниципального образования на 1 января отчетного периода | Источниками информации для расчета являются официальные статистические данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Московской области, отчетность Министерства социального развития Московской области, отчетность муниципальных образований Московской области. | Квартал |
| **1.2** | Увеличение числа граждан старшего возраста, ведущих активный образ жизни | Процент от общей численности граждан старшего возраста | Данные территориальных структурных подразделений Министерства социального развития Московской области | Ежеквартально |
| **2** | Подпрограмма II «Доступная среда» |
| **2.1** | Доступная среда - Доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных приоритетных объектов | Достижение показателя, является обязательным для всех муниципальных образований Московской области.Показатель рассчитывается по формуле:  где: Ддо – доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в общем количестве муниципальных приоритетных объектов;Nипо – количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур на территории муниципального образования;Nоко – общее количество муниципальных приоритетных объектов на территории муниципального образования.Единица измерения показателя – процент. | Источниками для расчета показателя являются сведения, полученные по результатам проведенной паспортизации муниципальных приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных граждан. | Квартал |
| **2.2** | «Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста (%)» | Определяется как количество детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием к общей численности детей-инвалидов данного возраста. | Квартал |
| **2.2** | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста  | Определяется как количество детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования к общей численности детей-инвалидов школьного возраста». | Квартал |
| **2.3** | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста»  | Определяется как количество детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование к общей численности детей-инвалидов данного возраста | Квартал |
| **3** | Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» |
| **3.1** | Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению | Показатель рассчитывается по формуле:где:Дд - доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению;Чотд - численность детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в текущем году;Чобщ - общая численность детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Московской области и данным закрытых административно-территориальных образований Московской области по состоянию на 1 января предыдущего года.Единица измерения показателя - процент. | Источником значений показателя является отчетность муниципальных образований Московской области | Квартал |
| **3.2** | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | Показатель рассчитывается по формуле:где:Ддтжс - доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению;Чотдтжс - численность детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением;Чобщ - общая численность детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, по данным муниципальных образований Московской области и данным закрытых административно-территориальных образований Московской области по состоянию на 1 января предыдущего года.Единица измерения показателя - процент. | Источником значений показателя является отчетность муниципальных образований Московской области | Квартал |
| **4** | Подпрограмма VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда» |
| **4.1** | Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (организаций занятых в экономике муниципального образования) | Количество пострадавших со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (Коэффициент частоты)Кчсм = Ксм / Ксп x 1000,где:Кчсм - коэффициент частоты случаев смертельного травматизма;Ксм - количество пострадавших со смертельным исходом;Ксп – число работников, занятых в экономике муниципального образования. | Извещения работодателей (зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования) о происшедшем смертельном несчастном случае, направленные в орган муниципального образования в соответствии с требованием статьи 228.1 Трудового кодекса Российской Федерации. | Квартал |
| **5** | Подпрограмма IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» |
| **5.1** | Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления всего | Показатель рассчитывается по формуле:Ксонко=Ксонкосз+Ксонкокульт+Ксонкообр+Ксонкофс+Ксонкозд++Ксонкоин,где:Ксонко – количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления всего;Ксонкосз –количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана поддержка органами местного самоуправления;Ксонкокульт  – количество СО НКО в сфере культуры, которым оказана поддержка органами местного самоуправления;Ксонкообр – количество СО НКО в сфере образования, которым оказана поддержка органами местного самоуправления;Ксонкофс – количество СО НКО в сфере физической культуры и спорта, которым оказана поддержка органами местного самоуправления;Ксонкозд – количество СО НКО в сфере охраны здоровья, которым оказана поддержка органами местного самоуправления;Ксонкоин – количество СО НКО в иных сферах (военно-патриотическое воспитание граждан, увековечение памяти жертв политических репрессий, межнациональное сотрудничество, охрана окружающей среды и защита животных, обеспечение пожарной безопасности, обеспечение охраны общественного порядка, противодействие коррупции, молодежная политика, бесплатная юридическая помощь, религиозная деятельность), которым оказана поддержка органами местного самоуправления.Единица измерения – единиц | Источником значений показателя является отчетность администрации городского округа Котельники Московской области | Квартал |
| **5.1.1** | Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | Показатель рассчитывается по формуле:,где:Ксонкосз – количество СО НКО в сфере социальной защиты населения (включая общественные объединения инвалидов), которым оказана поддержка органами местного самоуправления;N – число СО НКО на территории муниципального образования в сфере социальной защиты населения, получивших поддержку от органов местного самоуправления.Единица измерения – единиц. | Источником значений показателя является отчетность администрации городского округа Котельники Московской области | Квартал |
| **5.1.2** | Количество СО НКО в сфере образования, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | Показатель рассчитывается по формуле:,где:Ксонкообр – количество СО НКО в сфере образования, которым оказана поддержка органами местного самоуправления;N – число СО НКО на территории муниципального образования в сфере образования, получивших поддержку от органов местного самоуправления.Единица измерения – единиц. | Источником значений показателя является отчетность администрации городского округа Котельники Московской области | Квартал |
| **5.2** |  Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО, в общем объеме расходов бюджета органами местного самоуправления на социальную сферу. | Значения показателя рассчитывается по следующей формуле:Д сонко = Р сонко \Рсф X 100, гдеД сонко - доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО, в общем объеме расходов бюджета городского округа Котельники на социальную сферу;Рсонко - общий объем расходов бюджета муниципального образования, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере образования, культуры, социальной защиты, физической культуры и спорта в соответствующем году. При расчете указывается субсидии СО НКО из бюджета городского округа Котельники, предоставляемые на проведение мероприятий, возмещение затрат на аренду и содержание имущества, на осуществление социально-значимых проектов, образовательных программРсф— общий объем расходов бюджета городского округа Котельники на социальную сферу в соответствующем году. При этом расходы бюджета городского округа Котельники на социальную сферу — общий объем расходов из бюджета муниципального образования в сфере образования, культуры, социальной защиты, физической культуры и спорта, охраны здоровья.Единица измерения – процент. | Источником значений показателя является отчетность администрации городского округа Котельники Московской области | Квартал |
| **5.2.1** | Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере социальной защиты, в общем объеме расходов бюджета органами местного самоуправления в сфере социальной защиты населения. | Значение показателя рассчитывается по формуле:Д сонко = Р сонко \Рсф X 100, где Д сонко - доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере социальной защиты населения, в общем объеме расходов бюджета городского округа Котельники в сфере социальной защиты населения;Рсонко объем расходов бюджета муниципального образования, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере социальной защиты населения в соответствующем году; Рсф— объем расходов бюджета городского округа Котельники в сфере социальной защиты населения в соответствующем году.Единица измерения – процент. | Источником значений показателя является отчетность администрации городского округа Котельники Московской области | Квартал |
| **5.2.2** | Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере образования, в общем объеме расходов бюджета органами местного самоуправления в сфере образования. | Значение показателя рассчитывается по формуле:Д сонко = Р сонко \Рсф X 100, где Д сонко - доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере образования, в общем объеме расходов бюджета городского округа КотельникиРсонко объем расходов бюджета муниципального образования, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере образования,Рсф— объем расходов бюджета городского округа Котельники в сфере образования, в общем объеме расходов бюджета городского округа Котельники в соответствующем году.Единица измерения – процент. | Источником значений показателя является отчетность администрации городского округа Котельники Московской области | Квартал |
| **5.3** | Количество СО НКО, которым оказана финансовая поддержка органами местного самоуправления. | При расчете значения показателя указывается общее количество СО НКО, которым оказана финансовая поддержка органами местного самоуправления в течение года реализации муниципальной программы.Единица измерения – единиц. | Источником значений показателя является отчетность администрации городского округа Котельники Московской области | Квартал |

**7.** **Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным заказчиком подпрограммы.**

Управление реализацией Программы осуществляется Координатором муниципальной Программы.

Муниципальный заказчик подпрограммы осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий. Муниципальный заказчик Программы – Управление развития отраслей социальной сферы администрации городского округа Котельники Московской области. Ответственность за реализацию Программы и достижение планируемых значений показателей ее эффективности несут исполнители Программы.

**8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятия ответственным за выполнение мероприятия муниципальным заказчиком подпрограммы**

Контроль за реализацией и отчетность о ходе Программы осуществляется в соответствии с Постановлением главы городского округа Котельники Московской области от 24.11.2017 № 633-ПГ «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Котельники Московской области».

Приложение № 1

к муниципальной программе «Социальная защита населения»

Паспорт муниципальной подпрограммы «Социальная поддержка граждан»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной подпрограммы | Заместитель главы администрации городского округа Котельники Московской области И.М. Кузьмина |
| Муниципальной заказчик подпрограммы | Администрации городского округа Котельники Московской области |
| Источники финансирования подпрограммы в том числе по годам, реализации и источникам финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Источникфинансирования | Итого | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г |
| Всего | 100334 | 19050 | 19916 | 20456 | 20456 | 20456 |
|  | Администрация городского округа Котельники Московской области | Средства бюджета городского округа Котельники | 30754 | 6072 | 6133 | 6183 | 6183 | 6183 |
|  | Средства бюджета Московской области | 69580 | 12978 | 13783 | 14273 | 14273 | 14273 |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий**

Повышение качества и уровня жизни граждан, имеющих право на социальную поддержку в соответствии с законами Российской Федерации, законами Московской области, городского округа Котельники.

Проведение качественного социального обслуживания, реабилитации и социальной адаптации граждан пожилого возраста, инвалидов; семей с детьми, граждан, уволенных с военной службы и членов их семей, развитие доступности социальных услуг и «доступной среды» для всех категорий населения.

Результаты подпрограммы:

- своевременное и полное предоставление мер социальной поддержки гражданам, имеющим место жительства в городском округе Котельники, на основе адресного подхода;

- осуществление качественного социального обслуживания, реабилитационных услуг и услуг по социальной реабилитации, повышение их доступности.

- укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, проведение лекций в учреждениях по профилактике абортов и ведению здорового образа жизни, освещение в средствах массовой информации вопросов, касающихся рождаемости.

Достижение целей и решение мероприятий подпрограммы осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса мероприятий.

**2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Котельники, реализуемых в рамках подпрограммы**

Главный приоритет социальной политики нашего государства, и городского округа Котельники в том числе – повышение жизненного уровня населения.

Одним из направлений системы социальной защиты населения является оказание адресной социальной поддержки и социальной помощи малоимущим, малообеспеченным гражданам, неполным и многодетным семьям, инвалидам, престарелым людям, одиноко проживающим гражданам.

Разработка Муниципальной программы вызвана необходимостью оказания адресной социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан городского округа Котельники, оказавшимся в сложной жизненной ситуации и сложном материальном положении.

Основными принципами являются:

нуждаемость - определяется размерами среднедушевого дохода семьи, одинокого гражданина;

адресность - предоставление социальной помощи малообеспеченным жителям городского округа Котельники с учетом среднедушевого дохода на каждого члена семьи;

комплексность - возможность предоставления семье, одинокому гражданину различных видов помощи (денежная, натуральная, услуги);

дифференцированный подход - при определении размеров и видов помощи учитывается нуждаемость семьи, одинокого гражданина, а также создавшиеся жизненные обстоятельства.

Важнейшим мероприятием Программы являются закрепление тенденции стабилизации положения населения и реализация мер по улучшению положения наиболее уязвимых категорий населения.

Настоящая Программа продолжает курс на повышение уровня жизни людей, проживающих в городском округе Котельники, совершенствование системы социального обслуживания населения, реализацию семейной политики, совершенствование системы социальной защиты.

Программа устанавливает основные приоритеты, определяет цели, основные мероприятия, виды социальной помощи нуждающимся в ней категориям и группам населения города.

Предоставление мер социальной поддержки в денежной и натуральной форме, социальных услуг является важным направлением деятельности администрации городского округа Котельники по повышению качества и уровня жизни получателей социальной помощи, снижению уровня бедности.

Приложение № 1

к подпрограмме I «Социальная поддержка граждан»

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы I «Социальная поддержка граждан»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г |
| Основное мероприятие 03. Предоставление мер социальной поддержки и субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области | 2020-2024гг | Всего | 13161 | 70495 | 13161 | 13966 | 14456 | 14456 | 14456 | Управление развития отраслей социальной сферы администрации городского округа Котельники Московской области | Своевременное и в полном объеме предоставление субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
| Средства бюджетов городского округа Котельники | 183 | 915 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |
| Средства бюджета Московской области | 12978 | 69580 | 12978 | 13783 | 14273 | 14273 | 14273 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. Мероприятие 1.Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 2020-2024гг | Всего | 10846 | 58920 | 10846 | 11651 | 12141 | 12141 | 12141 | Управление развития отраслей социальной сферы администрации городского округа Котельники Московской области | Своевременное и в полном объеме предоставление субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
| Средства бюджетов городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 10846 | 58920 | 10846 | 11651 | 12141 | 12141 | 12141 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. Мероприятие 2. Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 2020-2024гг | Всего | 2315 | 11575 | 2315 | 2315 | 2315 | 2315 | 2315 | Управление развития отраслей социальной сферы администрации городского округа Котельники Московской области | Своевременное и в полном объеме предоставление субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
| Средства бюджетов городского округа Котельники | 183 | 915 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |
| Средства бюджета Московской области | 2132 | 10660 | 2132 | 2132 | 2132 | 2132 | 2132 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 10. Проведение социально значимых мероприятий» | 2020-2024гг | Всего | 1139 | 6089 | 1139 | 1200 | 1250 | 1250 | 1250 | Управление развития отраслей социальной сферы администрации городского округа Котельники Московской области | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа обратившихся граждан и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации |
| Средства бюджетов городского округа Котельники | 1139 | 6089 | 1139 | 1200 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1.Поощрение и поздравление граждан в связи с праздниками, памятными датами  | 2020-2024гг | Всего | 989 | 4989 | 989 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Управление развития отраслей социальной сферы администрации городского округа Котельники Московской области | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа обратившихся граждан и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации |
| Средства бюджетов городского округа Котельники | 989 | 4989 | 989 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2.Материальная помощь гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию | 2020-2024гг | Всего | 150 | 1100 | 150 | 200 | 250 | 250 | 250 | Управление развития отраслей социальной сферы администрации городского округа Котельники Московской области | Доля граждан, получивших адресную материальную помощь, от общего числа обратившихся граждан и и имеющих право на ее получение |
| Средства бюджетов городского округа Котельники | 150 | 1100 | 150 | 200 | 250 | 250 | 250 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 18. Предоставление государственных гарантий муниципальным служащим, поощрение за муниципальную службу. | 2020-2024гг | Всего | 4750 | 23750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | Отдел муниципальной службы и кадров администрации городского округа Котельники Московской области | Доля муниципальных служащих, получивших поощрение за муниципальную службу |
| Средства бюджетов городского округа Котельники | 4750 | 23750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.1. Возмещение расходов на ритуальные услуги, связанные с погребением муниципального служащего Московской области или лица, имевшего на день смерти право на пенсию за выслугу лет | 2020-2024гг | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел муниципальной службы и кадров администрации городского округа Котельники Московской области | Доля граждан, получивших возмещение расходов на ритуальные услуги, связанные с погребением муниципального служащего Московской области  |
| Средства бюджетов городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2.Единовременное поощрение муниципальным служащим Московской области при выходе на пенсию за выслугу лет и оплата услуг кредитным организациям по зачислению на счета получателей единовременного поощрения | 2020-2024гг | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел муниципальной службы и кадров администрации городского округа Котельники Московской области | Доля граждан, получивших единовременное поощрение муниципальным служащим Московской области при выходе на пенсию за выслугу лет |
| Средства бюджетов городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.3.Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию  | 2020-2024гг | Всего | 4750 | 23750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | Отдел муниципальной службы и кадров администрации городского округа Котельники Московской области | Доля граждан , получивших выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию |
| Средства бюджетов городского округа Котельники | 4750 | 23750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.4.Организация выплаты единовременного поощрения при увольнении муниципального служащего в связи с выходом на пенсию  | 2020-2024гг | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел муниципальной службы и кадров администрации городского округа Котельники Московской области | Доля граждан , получивших выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию |
| Средства бюджетов городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 19. Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи гражданам | 2020-2024гг | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел муниципальной службы и кадров администрации городского округа Котельники Московской области | Доля граждан, получивших дополнительную меру социальной поддержки и социальную помощь гражданам |
| Средства бюджетов городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.1.Расходы на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми с ограниченными возможностями здоровья | 2020-2024гг | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление развития отраслей социальной сферы администрации городского округа Котельники Московской области | Расходы на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми с ограниченными возможностями здоровья |
| Средства бюджетов городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе: | 2020-2024гг | Всего | 19050 | 100334 | 19050 | 19916 | 20456 | 20456 | 20456 |
| Средства бюджетов городского округа Котельники | 6072 | 30754 | 6072 | 6133 | 6183 | 6183 | 6183 |
| Средства бюджета Московской области | 12978 | 69580 | 12978 | 13783 | 14273 | 14273 | 14273 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Социальная защита населения»

Паспорт муниципальной подпрограммы II «Доступная среда»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной подпрограммы | Заместитель главы администрации городского округа Котельники Московской области И.М. Кузьмина |
| Муниципальной заказчик подпрограммы |  Администрация городского округа Котельники Московской области |
| Источники финансирования подпрограммы в том числе по годам реализации и источникам финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Источникфинансирования | Итого | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г |
| Всего | 3913,1 | 600 | 1513,1 | 600 | 600 | 600 |
|  | Администрация городского округа Котельники Московской области | Средства бюджета городского округа Котельники | 3273,9 | 600 | 873,9 | 600 | 600 | 600 |
|  | Средства бюджета Московской области | 639,2 | 0 | 639,2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. **Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий**

Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является одним из приоритетных результатов социально-экономического развития Московской области и городского округа Котельники Московской области (далее – городской округ Котельники). Муниципальная подпрограмма II «Доступная среда» муниципальной программы «Социальная защита населения» (далее – подпрограмма) направлена на совершенствование социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями и семей с детьми-инвалидами, проживающих на территории городского округа Котельники.

Подпрограмма содержит конкретные меры по координации и взаимодействию структур как государственного, так и муниципального уровней по выполнению существующего законодательства в сфере социальной поддержки инвалидов.

На 1 января 2020 года численность инвалидов, проживающих на территории городского округа Котельники, составила 1935 человек. Из них численность инвалидов по группам составляет: 1 группа - 195 чел.; 2 группа - 854 чел.; 3 группа - 780 чел. В общее число инвалидов входят такие группы, как дети-инвалиды - 106 чел., инвалиды-колясочники 59 чел., инвалиды по слуху- 16 чел., инвалиды по зрению - 19 чел, инвалиды - опорники 38 чел.

Реализация подпрограммы позволит повысить качество и объем услуг по интеграции инвалидов в общество, включая реализацию мероприятий по обеспечению для инвалидов беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры городского округа, проведение культурно-досуговых и спортивных мероприятий с привлечением лиц с ограниченными возможностями, обеспечение всех инвалидов, имеющих показания к труду, доступной работой.

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:

- скоординировать меры социальной поддержки лицам, многие из которых смогут вернуться к бытовой, общественной, трудовой деятельности;

- создать в городском округе Котельники полноценную систему комплексных мер по реабилитации и интеграции инвалидов в общество;

- повысить качественный уровень жизни лиц с ограниченными возможностями, повысить уровень доверия к органам власти, снизить социальную напряженность на территории городского округа Котельники, повысить уровень не только материальной, но и психологической защищенности граждан.

Потребность в финансовых ресурсах: средства бюджета городского округа Котельники, средства бюджета Московской области, внебюджетные источники.

Важнейшими целевыми индикаторами подпрограммы являются возвращение инвалидов к профессиональной, общественной и бытовой деятельности, в том числе за счет обеспеченности инвалидов техническими средствами, оснащение объектов социальной значимости необходимым оборудованием, количество трудоустроенных инвалидов.

Решение представленного комплекса мероприятий по формированию без барьерной среды жизнедеятельности инвалидов позволит создать благоприятные условия для их реабилитации и социальной адаптации, будет способствовать гармоничному развитию личности инвалидов через реализацию их творческого, интеллектуального и физического потенциала.

Система мероприятий по преобразованию социальной, транспортной и инженерной инфраструктур под потребности инвалидов и других маломобильных групп населения, доступность приоритетных объектов и услуг, расширение возможности доступа к связи и коммуникациям, трудоустройство и развитие практических форм социокультурной реабилитации предоставит возможность в преодолении самоизоляции, повышении индивидуальной мобильности и социальной активности, создании условий для ведения независимого образа жизни.

В целом, подпрограмма рассматривается ее разработчиком, как важный элемент программно-целевых инструментов государственной подпрограммы II «Доступная среда», которая включена в государственную программу Московской области «Социальная защита населения».

**2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Котельники, реализуемых в рамках подпрограммы.**

Подпрограмма II «Доступная среда» направлена на совершенствование социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями и семей с детьми-инвалидами, проживающих на территории городского округа Котельники.

Подпрограмма содержит конкретные меры по координации и взаимодействию структур как государственного, так и муниципального уровней по выполнению существующего законодательства в сфере социальной поддержки инвалидов. Реализация подпрограммы позволит повысить качество и объем услуг по интеграции инвалидов в общество, включая реализацию мероприятий по обеспечению для инвалидов беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры городского округа, проведение культурно-досуговых и спортивных мероприятий с привлечением лиц с ограниченными возможностями, обеспечение всех инвалидов, имеющих показания к труду, доступной работой.

Основной целью муниципальной подпрограммы является: обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности (здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, образование) инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в городском округе Котельники.

В ходе реализации подпрограммы должны быть решены следующие мероприятия:

- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городском округе Котельники;

- повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в городском округе Котельники;

- преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидности и проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в городском округе Котельники.

Приложение № 1

к подпрограмме II «Доступная среда»

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммыII «Доступная среда»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г |
| Основное мероприятие 02. Создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры | 2020-2024гг | Всего | 600 | 3913,1 | 600 | 1513,1 | 600 | 600 | 600 | Управление развития отраслей социальной сферы администрации городского округа Котельники Московской области  | Создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры |
| Средства бюджетов городского округа Котельники | 600 | 3273,9 | 600 | 873,9 | 600 | 600 | 600 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 639,2 | 0 | 639,2 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | 2020-2024гг | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
| Средства бюджетов городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | 2020-2024гг | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей  |
| Средства бюджетов городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.Повышение доступности объектов культуры, спорта, образования для инвалидов и маломобильных групп населения | 2020-2024гг | Всего | 600 | 3913,1 | 600 | 1513,1 | 600 | 600 | 600 | Повышение доступности объектов культуры, спорта, образования для инвалидов и маломобильных групп населения |
| Средства бюджетов городского округа Котельники | 600 | 3273,9 | 600 | 873,9 | 600 | 600 | 600 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 639,2 | 0 | 639,2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 03. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) | 2020-2024гг | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение доступности и качества реабилитационных услуг |
| Средства бюджетов городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 Обеспечение реабилитации инвалидов социально-культурными методами и методами физической культуры и спорта | 2020-2024гг | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение реабилитации инвалидов социально-культурными методами и методами физической культуры и спорта |
| Средства бюджетов городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе: |  | Всего | 600 | 3913,1 | 600 | 1513,1 | 600 | 600 | 600 |
| Средства бюджетов городского округа Котельники | 600 | 3273,9 | 600 | 873,9 | 600 | 600 | 600 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 639,2 | 0 | 639,2 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Социальная защита населения»

Паспорт муниципальной подпрограммы Ш «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной подпрограммы | Заместитель главы администрации городского округа Котельники Московской области И.М. Кузьмина |
| Муниципальной заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Котельники Московской области |
| Источники финансирования подпрограммы в том числе по годам реализации и источникам финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Источникфинансирования | Итого | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г |
| Всего | 35760 | 7152 | 7152 | 7152 | 7152 | 7152 |
|  |  | Средства бюджета городского округа Котельники | 22500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
|  | Средства бюджета Московской области | 13260 | 2652 | 2652 | 2652 | 2652 | 2652 |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий**

В городском округе Котельники Московской области (далее - городской округ Котельники) создана определенная система работы с детьми и молодежью.Муниципальная подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»» муниципальной программы «Социальная защита населения» (далее подпрограмма) направлена на реализацию прав детей городского округа Котельники на полноценный отдых, оздоровление и занятость.

 Координатором данной проблемы является Координационный совет по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, который принимает меры по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании: организует обучающие семинары для организаторов летнего отдыха, проводит комиссионные приемки оздоровительных учреждений, организует контроль за работой оздоровительных учреждений в течение всего летнего периода.

Ежегодно проводятся мероприятия по организации оздоровительной кампании на основании постановления главы городского округа Котельники «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей городского округа Котельники Московской области».

Для обеспечения прав детей на отдых, занятость и оздоровление на территории города работают летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей.

На базе учреждений спорта и культуры проводится работа по обеспечению активного и познавательного досуга.

Организуется отдых детей, проявивших особые достижения в области науки, искусства и спорта, детских творческих коллективов города.

В рамках реализации мероприятий плана сотрудничества между городами – побратимами Котельники и Рогачев Республики Беларусь дети городского округа Котельники участвуют в работе Международного молодежного туристического лагеря дружбы детей славянских народов «Крыничка».

Представители отрядов юных инспекторов дорожного движения общеобразовательных учреждений принимают участие в работе профильной смены оздоровительного лагеря, организуемого Министерством образования Московской области.

Особое внимание при организации летней оздоровительной кампании уделяется занятости детей-сирот, детей, находящихся под опекой, детей-инвалидов и детей, находящихся в сложной жизненной ситуации.

В период летних школьных каникул на базе общеобразовательных учреждений по договору с государственным казенным учреждением Люберецкий Центр занятости населения Московской области организуется работа трудовых бригад.

Накоплен определенный опыт, как в организации, так и в содержании работы с детьми в каникулярное время. Вместе с тем в вопросах организации отдыха, оздоровления и занятости детей имеются проблемы, требующие решения. Это отсутствие загородной муниципальной базы отдыха для детей, недостаток временных рабочих мест для несовершеннолетних.

**2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Котельники, реализуемых в рамках подпрограммы.**

Реализация подпрограммы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» осуществляется по следующим основным направлениям:

1. Развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей.

2. Создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей во время пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления.

Основной целью муниципальной подпрограммы: обеспечение развития системы отдыха и оздоровления детей в городском округе Котельники.

В ходе реализации подпрограммы должны быть решены следующие мероприятия:

- сохранение и развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей;

- создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей во время пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления детей.

Реализация подпрограммы позволит обеспечить системность исполнения программных мероприятий, создать условия для совершенствования форм организации отдыха и оздоровления, обобщения и накопления положительного опыта и в конечном итоге при объединении усилий всех заинтересованных ведомств для достижения наибольшего положительного социального и оздоровительного эффекта от выполнения программных мероприятий.

Приложение № 1

к подпрограмме «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»

**Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г |
| Основное мероприятие 02. Ремонт детских оздоровительных лагерей, находящихся в собственности городского округа Котельники Московской области | 2020-2024 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление развития отраслей социальной сферы администрации городского округа Котельники Московской области (далее управление развития отраслей социальной сферы)  | Обеспечение выраженного оздоровительного эффекта у детей; увеличение количества детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению; Соотношение оздоровленных детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации к общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории городского округа Котельники Московской области  |
| Средства бюджетов городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.Софинансирование мероприятий по ремонту детских оздоровительных лагерей, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области | 2020-2024 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение выраженного оздоровительного эффекта у детей; увеличение количества детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению |
| Средства бюджетов городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 05. Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время, проводимые муниципальными образованиями Московской области | 2020-2024 | Всего | 7152 | 35760 | 7152 | 7152 | 7152 | 7152 | 7152 | Обеспечение выраженного оздоровительного эффекта у детей; увеличение количества детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению |
| Средства бюджетов городского округа Котельники | 4500 | 22500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Средства бюджета Московской области | 2652 | 13260 | 2652 | 2652 | 2652 | 2652 | 2652 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время |  | Всего | 7152 | 35760 | 7152 | 7152 | 7152 | 7152 | 7152 |  |
|  | Средства бюджетов городского округа Котельники | 4500 | 22500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 2652 | 13260 | 2652 | 2652 | 2652 | 2652 | 2652 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.2 Осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджетов городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.3 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - отдых и оздоровление детей |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджетов городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего  |  | Всего, в том числе: | 7152 | 35760 | 7152 | 7152 | 7152 | 7152 | 7152 |  |
| Средства бюджетов городского округа Котельники | 4500 | 22500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Средства бюджета Московской области | 2652 | 13260 | 2652 | 2652 | 2652 | 2652 | 2652 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Социальная защита населения»

Паспорт муниципальной подпрограммыVIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной Подпрограммы | Заместитель главы администрации городского округа Котельники Московской области И.М. Кузьмина  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Котельники Московской области |
| Источники финансирования подпрограммы в том числе по годам реализации и источникам финансирования | Главный распорядитель бюджетных средств | Расходы (тыс. рублей) |
| Источник финансирования | Всего | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрация городского округа Котельники Московской области | Средства бюджета городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**1.Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий**

В городском округе Котельники Московской области социальное партнерство основано на принципе согласования интересов сторон на областном, отраслевом, территориальном уровнях и на уровне конкретной организации, способствует реализации мер по обеспечению роста заработной платы граждан и ее своевременной выплаты, установлению регионального минимума заработной платы граждан, улучшению условий и охраны труда работников, развитию рынка труда, отвечающего современным требованиям, предоставлению работникам социальных гарантий сверх установленных трудовым законодательством. Развитие форм и механизмов социального партнерства направлено на сохранение социально-экономической стабильности.

Основными механизмами социального партнерства является заключение Соглашения о минимальной заработной плате в Московской области, областных отраслевых соглашений, территориальных трехсторонних соглашений, коллективных договоров организаций, создание и работа трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений на всех уровнях социального партнерства, участие профсоюзов и работодателей в различных комиссиях и рабочих группах, участие работников в управлении организацией и учет их мнения в решении вопросов, касающихся сферы труда.

В целях реализации подпрограммыVIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда» Министерство социального развития Московской области, являясь центральным исполнительным органом государственной власти Московской области специальной компетенции, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сфере охраны труда, устанавливает порядок сбора данных о состоянии условий и охраны труда (мониторинг) в Московской области.

Прогноз состояния производственного травматизма, профессиональной заболеваемости, условий труда, выполненный на основе анализа статистических данных с учетом Прогноза занятости в соответствующих отраслях экономики в среднесрочной перспективе (на основе прогноза трудовых ресурсов), позволяет ожидать снижения числа несчастных случаев на производстве, в том числе со смертельным исходом, а также снижения числа рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда при условии выделения работодателями средств на финансирование предупредительных мер и организацию работы по улучшению условий труда.

В целях повышения профессионального уровня специалистов в области управления в Московской области реализуется Государственный план подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, утвержденный Правительством Российской Федерации (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MOB&n=291868&date=13.09.2019&dst=102667&fld=134) Правительства МО от 26.03.2019 N 164/10).

Статистические данные на территории городского округа Котельники Московской области свидетельствуют о том, что в течение последних лет показатели производственного травматизма и профессиональной заболеваемости имеют положительную динамику.

С 01.01.2014 года Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=314845&date=13.09.2019) от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» введена процедура специальной оценки условий труда на рабочих местах, которая является основным механизмом, позволяющим работодателю управлять издержками, связанными с неблагоприятными условиями труда, стимулом к улучшению условий труда и созданию эффективных рабочих мест, соответствующих государственным нормативным требованиям охраны труда.

**2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Котельники, реализуемых в рамках подпрограммы.**

Развитие форм и механизмов социального партнерства направлено на повышение безопасности рабочих мест, сохранение социальной стабильности в организациях, рост уровня жизни работников и их семей.

Механизмом, позволяющим организовать постоянное улучшение условий труда и связанное с этим уменьшение профессиональных рисков для работников организации, является система специальной оценки условий труда, развитие которой позволит перейти к системе управления профессиональными рисками.

Мероприятия, реализуемые в рамках подпрограммыVIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда», позволят реализовать одну из основных целей Концепции - обеспечение соблюдения установленных норм и правил в сфере регулирования трудовых отношений, основанное на сотрудничестве работников, работодателей (их организаций) и государственной инспекции труда в Московской области.

Приложение № 1

к подпрограмме VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»

Перечень мероприятий подпрограммыVIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2020 г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г |
| Основное мероприятие 01. «Профилактика производственного травматизма» | 2020-2024 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел потребительского рынка и услуг | Обеспеченность населения площадью торговых объектов |
| Средства бюджетов городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего  |  | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджетов городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 5

к муниципальной программе «Социальная защита населения»

Паспорт муниципальной подпрограммы IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной подпрограммы | Заместитель главы администрации городского округа Котельники Московской области И.М. Кузьмина |
| Муниципальной заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Котельники Московской области |
| Источники финансирования подпрограммы в том числе по годам реализации и источникам финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Источникфинансирования | Итого | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г |
| Всего | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  | Администрация городского округа Котельники Московской области | Средства бюджета городского округа Котельники | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий**

В городском округе Котельники осуществляется поддержка развития СО НКО в различных формах на постоянной основе.

Муниципальная подпрограмма IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» направлена на финансовую поддержку СО НКО, осуществляющих свою деятельность в социальной сфере, в городском округе Котельники.

Ежегодно финансовую поддержку получают общественные организации, зарегистрированные на территории городского округа Котельники:

1. Московская областная региональная общественная организация инвалидов «Феникс» в сфере социальной защиты;

2. АНО ДО «Детский сад «Акварель» в сфере образования

3. АНО ДО «Детский сад «Любимка» в сфере образования.

**2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Котельники, реализуемых в рамках подпрограммы.**

Подпрограмма IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» направлена на поддержку СО НКО городского округа Котельники.

Подпрограмма содержит конкретные меры по координации и взаимодействию структур как государственного, так и муниципального уровней по выполнению существующего законодательства в сфере социальной поддержки СО НКО. Реализация подпрограммы позволит организовать доступ СО НКО и негосударственных организаций, осуществляющих свою деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг населению городского округа Котельники в социальной сфере в качестве поддержки СО НКО городского округа Котельники.

Основной целью муниципальной подпрограммы является: поддержка СО НКО городского округа Котельники.

В ходе реализации подпрограммы должны быть решены следующие мероприятия:

-предоставление имущественной и консультационной поддержки СО НКО;

-предоставление информационной поддержки, организация и проведение конференций, совещаний, круглых столов, семинаров, тренингов, форумов, образовательных программ и других просветительских мероприятий по вопросам деятельности СО НКО.

Реализация подпрограммы позволит обеспечить системность исполнения программных мероприятий, создать условия для поддержки СО НКО городского округа Котельники от выполнения программных мероприятий.

Приложение № 1

к подпрограмме IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы IX « Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий (годы) | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации подпрограммы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г  | 2024 г |
| Основное мероприятие 01. Осуществление финансовой поддержки СО НКО | 2020-2024 | Всего | 200 | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Управление развития отраслей социальной сферы администрации городского округа Котельники Московской области  | Увеличение доли расходов, направляемых на предоставление субсидии СО НКО |
| Средства бюджетов городского округа Котельники | 200 | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1Предоставление субсидии СО НКО в сфере социальной защиты населения в городском округе Котельники | 2020-2024 | Всего | 200 | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Увеличение доли расходов, направляемых на предоставление субсидии СО НКО в сфере социальной защиты населения |
| Средства бюджетов городского округа Котельники | 200 | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2Предоставление субсидии СО НКО, реализующим основные образовательные программы дошкольного образования в качестве основного вида деятельности в городском округе Котельники | 2020-2024 | Всего | Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств муниципальной программы «Образование городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы» | Увеличение доли расходов, направляемых на предоставление субсидии СО НКО в сфере образования |
| Средства бюджетов городского округа Котельники |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 2017-2021 | Всего | 200 | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |
| Средства бюджетов городского округа Котельники | 200 | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |