# Герб2+

**ГЛАВА  
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОТЕЛЬНИКИ  
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

20.09.2019 № 654 - ПГ

г. Котельники

Об утверждении муниципальной программы «Культура»

и досрочном завершении реализации муниципальной программы «Культура городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы»

Руководствуясь постановлением главы городского округа Котельники Московской области от 02.07.2014 № 606-ПГ «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Котельники Московской области» постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Культура» (приложение 1).

2. Муниципальная программа «Культура» вступает в силу с 01.01.2020 года и применяется к правоотношениям, возникающим в связи с составлением, рассмотрением, утверждением и исполнением бюджета городского округа Котельники Московской области, начиная с бюджета городского округа Котельники Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

3. Досрочно завершить реализацию муниципальной программы «Культура городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы» 31.12.2019.

4. Признать утратившими силу:

1).постановление администрации городского округа Котельники Московской области от 23.09.2016 № 2156-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Культура городского округа Котельники Московской области» на 2017-2021 годы;

2).постановления администрации городского округа Котельники Московской области от 05.04.2017 № 306-ПА «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Котельники Московской области от 23.09.2016 № 2156-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Культура городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы»;

3).постановление главы администрации городского округа Котельники Московской области от 13.06.2017 № 175-ПГ «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Котельники Московской области от 23.09.2016 № 2156-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Культура городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы»;

4).постановление главы администрации городского округа Котельники Московской области от 12.09.2017 № 409-ПГ «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Котельники Московской области от 23.09.2016 № 2156-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Культура городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы»;

5).постановление главы администрации городского округа Котельники Московской области от 15.09.2017 № 423-ПГ «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Котельники Московской области от 23.09.2016 № 2156-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Культура городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы»;

6).постановление главы администрации городского округа Котельники Московской области от 20.12.2017 № 715-ПГ «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Котельники Московской области от 23.09.2016 № 2156-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Культура городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы»;

7).постановление главы администрации городского округа Котельники Московской области от 28.12.2017 № 838-ПГ «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Котельники Московской области от 23.09.2016 № 2156-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Культура городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы»;

8).постановление главы администрации городского округа Котельники Московской области от 07.03.2018 № 166-ПГ «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Котельники Московской области от 23.09.2016 № 2156-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Культура городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы»;

9).постановление главы администрации городского округа Котельники Московской области от 27.03.2018 № 249-ПГ «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Котельники Московской области от 23.09.2016 № 2156-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Культура городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы»;

10).постановление главы администрации городского округа Котельники Московской области от 07.05.2018 № 352-ПГ «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Котельники Московской области от 23.09.2016 № 2156-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Культура городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы»;

11).постановление главы администрации городского округа Котельники Московской области от 13.06.2018 № 790-ПГ «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Котельники Московской области от 23.09.2016 № 2156-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Культура городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы»;

12).постановление главы администрации городского округа Котельники Московской области от 24.09.2018 № 819-ПГ «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Котельники Московской области от 23.09.2016 № 2156-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Культура городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы»;

13).постановление главы администрации городского округа Котельники Московской области от 15.10.2018 № 926-ПГ «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Котельники Московской области от 23.09.2016 № 2156-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Культура городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы»;

14).постановление главы городского округа Котельники Московской области от 12.09.2017 № 408-ПГ «О внесении изменений в постановление главы городского округа Котельники Московской области от 11.09.2014 № 863-ПГ «Об утверждении новой редакции муниципальной программы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению городского округа Котельники Московской области на 2015-2019 годы»;

15).постановление главы городского округа Котельники Московской области от 02.11.2018 № 991-ПГ «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Котельники Московской области от 23.09.2016 № 2156-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Культура городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы»;

16).постановление главы городского округа Котельники Московской области от 28.11.2018 № 1058-ПГ «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Котельники Московской области от 23.09.2016 № 2156-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Культура городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы»;

17).постановление главы городского округа Котельники Московской области от 18.12.2018 № 1131- ПГ «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Котельники Московской области от 23.09.2016 № 2156-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Культура городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы»;

18).постановление главы городского округа Котельники Московской области от 27.12.2018 № 1196-ПГ «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Котельники Московской области от 23.09.2016 № 2156-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Культура городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы»;

19).постановление главы городского округа Котельники Московской области от 30.01.2019 № 29-ПГ «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Котельники Московской области от 23.09.2016 № 2156-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Культура городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы»;

20).постановление главы городского округа Котельники Московской области от 05.03.2019 № 110-ПГ «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Котельники Московской области от 23.09.2016 № 2156-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Культура городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы»;

21).постановление главы городского округа Котельники Московской области от 11.03.2019 № 112-ПГ «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Котельники Московской области от 23.09.2016 № 2156-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Культура городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы»;

22).постановление главы городского округа Котельники Московской области от 16.04.2019 № 233-ПГ «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Котельники Московской области от 23.09.2016 № 2156-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Культура городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы»;

23).постановление главы городского округа Котельники Московской области от 20.06.2019 № 418-ПГ «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Котельники Московской области от 23.09.2016 № 2156-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Культура городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы»;

24).постановление главы городского округа Котельники Московской области от 23.08.2019 № 560-ПГ «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Котельники Московской области от 23.09.2016 № 2156-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Культура городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы».

25).постановление администрации городского округа Котельники Московской области от 23.09.2016 № 2166-ПА «Об утверждении муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Муниципальное управление» на 2017-2021 годы.

26).постановление администрации городского округа Котельники Московской области от 13.01.2017 № 13-ПА «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Котельники Московской области от 23.09.2016 № 2166-ПА «Об утверждении муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Муниципальное управление» на 2017-2021 годы.

27).постановление администрации городского округа Котельники Московской области от 13.02.2017 № 133-ПА «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Котельники Московской области от 23.09.2016 № 2166-ПА «Об утверждении муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Муниципальное управление» на 2017-2021 годы.

28).постановление администрации городского округа Котельники Московской области от 04.04.2017 № 292-ПА «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Котельники Московской области от 23.09.2016 № 2166-ПА «Об утверждении муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Муниципальное управление» на 2017-2021 годы.

29).постановление главы городского округа Котельники Московской области от 18.04.2017 № 17-ПГ «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Котельники Московской области от 23.09.2016 № 2166-ПА «Об утверждении муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Муниципальное управление» на 2017-2021 годы.

30) постановление главы городского округа Котельники Московской области от 31.05.2017 № 133-ПГ «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Котельники Московской области от 23.09.2016 № 2166-ПА «Об утверждении муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Муниципальное управление» на 2017-2021 годы.

31) постановление главы городского округа Котельники Московской области от 16.06.2017 № 182-ПГ «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Котельники Московской области от 23.09.2016 № 2166-ПА «Об утверждении муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Муниципальное управление» на 2017-2021 годы.

32) постановление главы городского округа Котельники Московской области от 19.06.2017 № 191-ПГ «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Котельники Московской области от 23.09.2016 № 2166-ПА «Об утверждении муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Муниципальное управление» на 2017-2021 годы.

33) постановление главы городского округа Котельники Московской области от 07.07.2017 № 248-ПГ «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Котельники Московской области от 23.09.2016 № 2166-ПА «Об утверждении муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Муниципальное управление» на 2017-2021 годы.

34) постановление главы городского округа Котельники Московской области от 09.08.2017 № 321-ПГ «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Котельники Московской области от 23.09.2016 № 2166-ПА «Об утверждении муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Муниципальное управление» на 2017-2021 годы.

35) постановление главы городского округа Котельники Московской области от 23.08.2017 № 356-ПГ «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Котельники Московской области от 23.09.2016 № 2166-ПА «Об утверждении муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Муниципальное управление» на 2017-2021 годы.

36) постановление главы городского округа Котельники Московской области от 15.09.2017 № 432-ПГ «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Котельники Московской области от 23.09.2016 № 2166-ПА «Об утверждении муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Муниципальное управление» на 2017-2021 годы.

37) постановление главы городского округа Котельники Московской области от 02.11.2017 № 581-ПГ «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Котельники Московской области от 23.09.2016 № 2166-ПА «Об утверждении муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Муниципальное управление» на 2017-2021 годы.

38) постановление главы городского округа Котельники Московской области от 21.12.2017 № 721-ПГ «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Котельники Московской области от 23.09.2016 № 2166-ПА «Об утверждении муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Муниципальное управление» на 2017-2021 годы.

39) постановление главы администрации городского округа Котельники Московской области от 15.12.2017 № 697-ПГ «Об утверждении подпрограммы «Развитие архивного дела» муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Муниципальное управление» на 2017-2021годы

40) постановление главы городского округа Котельники Московской области от 28.12.2017 № 833-ПГ «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Котельники Московской области от 23.09.2016 № 2166-ПА «Об утверждении муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Муниципальное управление» на 2017-2021 годы.

41) постановление главы городского округа Котельники Московской области от 24.01.2018 № 33-ПГ «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Котельники Московской области от 23.09.2016 № 2166-ПА «Об утверждении муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Муниципальное управление» на 2017-2021 годы.

42) постановление главы городского округа Котельники Московской области от 24.01.2018 № 33-ПГ «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Котельники Московской области от 23.09.2016 № 2166-ПА «Об утверждении муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Муниципальное управление» на 2017-2021 годы.

43) постановление главы городского округа Котельники Московской области от 26.03.2018 № 227-ПГ «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Котельники Московской области от 23.09.2016 № 2166-ПА «Об утверждении муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Муниципальное управление» на 2017-2021 годы.

44) постановление главы городского округа Котельники Московской области от 18.05.2018 № 400-ПГ «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Котельники Московской области от 23.09.2016 № 2166-ПА «Об утверждении муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Муниципальное управление» на 2017-2021 годы.

45) постановление главы городского округа Котельники Московской области от 01.06.2018 № 433-ПГ «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Котельники Московской области от 23.09.2016 № 2166-ПА «Об утверждении муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Муниципальное управление» на 2017-2021 годы.

46) постановление главы городского округа Котельники Московской области от 13.08.18 № 758-ПГ «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Котельники Московской области от 23.09.2016 № 2166-ПА «Об утверждении муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Муниципальное управление» на 2017-2021 годы.

47) постановление главы городского округа Котельники Московской области от 13.09.2018 № 792-ПГ «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Котельники Московской области от 23.09.2016 № 2166-ПА «Об утверждении муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Муниципальное управление» на 2017-2021 годы.

48) постановление главы городского округа Котельники Московской области от26.10.2018 № 952 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Котельники Московской области от 23.09.2016 № 2166-ПА «Об утверждении муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Муниципальное управление» на 2017-2021 годы.

5. Отделу информационного обеспечения управления внутренней политики обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете «Котельники Сегодня» и размещение на Интернет-портале администрации городского округа Котельники Московской области в сети интернет.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Котельники Московской области И.М. Кузьмину.

Глава городского округа

Котельники Московской области А.А. Булгаков

Приложение

к постановлению главы

городского округа Котельники

Московской области

от 20.09.2019 № 654-ПГ

**Паспорт муниципальной программы «Культура»**

**городского округа Котельники Московской области на 2020-2024годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа Котельники Московской области Кузьмина Ирина Михайловна | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Котельники Московской области | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Сохранение единого культурного пространства.  Создание условий для реализации жителями города творческого потенциала; обеспечение равного доступа граждан к знаниям, информации, культурным ценностям, повышение качества жизни населения городского округа путем развития услуг в сфере культуры и туризма. | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела»  Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной деятельности и кинематографии»  Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Московской области»  Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела»  Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха» | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
|  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства бюджета Московской области | 108146,71 | 818 | 32033,91 | 73654,8 | 820 | 820 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 423 349 | 92 134 | 84 228 | 95 628 | 75 679 | 75 679 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 531495,41 | 92952,3 | 116262 | 169282,5 | 76499,3 | 76499,3 |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития, описание цели муниципальной программы**

Муниципальная программа городского округа Котельники московской области "Культура " (далее - муниципальная программа) разработана в соответствии с приоритетами государственной политики Российской Федерации в сфере культуры, обозначенными [Указом](consultantplus://offline/ref=E6588BF3F206CD56C7EB1494610AEE54245795ED43B0235C2FE885E83A1C2EA7B6F8F591011036845F2ECE231Dc8mCH) Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. N 808 "Об утверждении Основ государственной культурной политики", [Указом](consultantplus://offline/ref=E6588BF3F206CD56C7EB1494610AEE54265094EA41B6235C2FE885E83A1C2EA7B6F8F591011036845F2ECE231Dc8mCH) Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (далее - Указ N 204), государственной [программой](consultantplus://offline/ref=E6588BF3F206CD56C7EB1494610AEE54265396E340B0235C2FE885E83A1C2EA7A4F8AD9D00162885553B987258D005B62645C23018EDC7B6c8mDH) Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013-2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 317, [распоряжением](consultantplus://offline/ref=E6588BF3F206CD56C7EB1494610AEE54275993E241B3235C2FE885E83A1C2EA7B6F8F591011036845F2ECE231Dc8mCH) Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. N 326-р "Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года".

Основная цель муниципальной программы - создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала; обеспечение равного доступа граждан к знаниям, информации, культурным ценностям, повышение качества жизни населения городского округа путем развития услуг в сфере культуры и туризма.

Приоритетами реализации культурной политики с учетом расположения и потенциала городского округа являются:

* сохранение исторического и культурного наследия и его использование для воспитания и образования;
* формирование условий для гармоничного развития личности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей региона;
* обеспечение жителям городского округа Котельники Московской области доступа к культурным продуктам и создание условий для реализации их творческого потенциала;
* создание современной комфортной среды в целях повышения качества жителей городского округа Котельники Московской области;
* укрепление материально-технической базы объектов культуры;
* привлечение в отрасль культуры городского округа Котельники Московской области высококвалифицированных кадров.

Для достижения результатов по приоритетным направлениям необходим комплексный подход. Ориентир на личность как основной субъект и объект культурной политики диктует необходимость вовлечения в процесс реализации государственной политики не только государственных и муниципальных органов исполнительной власти, но и общественных институтов и бизнес-структур посредством развития различных форм взаимодействия и организации деятельности объектов культуры и образовательных учреждений сферы культуры. Все более востребованными становятся многофункциональные формы, создание культурно-образовательных комплексов, включающих новые творческие пространства, условия для развития одаренных детей в области искусства. Создание пространств не только для организации досуга, но и реализации творческого потенциала личности и пр.

Культурная среда становится ключевым понятием современного общества и представляет собой не отдельную область государственного регулирования, а сложную и многоуровневую систему, содержащую множество смежных факторов и проблемных вопросов.

[Указом](consultantplus://offline/ref=A3DE61FC018A2DE223594E1D05D2BFDB197B7513D28B6D68162E60C807B133E0166E0E3CBD32E9F94755485B7BOFp2H) N 204 определены основные направления развития сферы культуры до 2024 года. В связи с этим Министерством культуры Московской области разработаны паспорта региональных проектов "Культурная среда Подмосковья", "Творческие люди", "Цифровая культура Подмосковья".

При разработке данных проектов особое внимание было обращено на необходимость укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных ценностей народов России. Данная задача решается путем реализации комплекса мер по созданию широкого доступа к культурным благам и повышению качества жизни жителей Московской области.

Основная задача - обеспечить максимальную доступность к культурным благам, что позволит жителям и гостям городского округа Котельники Московской области как воспринимать культурные ценности, так и участвовать в их создании.

Культурная политика эффективна, если она направлена на создание жизненно необходимых условий и продиктована современной ситуацией. Базовым ресурсом, на основе которого оказываются услуги в сфере культуры на территории городского округа Котельники Московской области (далее - городской округ Котельники), являются учреждения клубного типа, библиотеки, учреждение дополнительного образования детей. Сегодня в городе функционируют 2 учреждение культуры и 1 учреждение дополнительного образования детей со статусом юридического лица, в том числе:

* Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» городского округа Котельники Московской области (далее - МБУК «ЦБС»);
* Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа Котельники Московской области «Культурный комплекс «Котельники» (далее – МАУ «Культурный комплекс «Котельники»);
* Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Котельниковская детская школа искусств имени В.К. Андреева» (далее - МБУ ДО Котельниковская детская школа искусств им. В.К. Андреева).

Обеспеченность учреждениями культуры в городском округе Котельники в соответствии с нормативами утвержденными Распоряжением Минкультуры России от 27.07.2016 N Р-948 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» составляет 100%, учреждениями дополнительного образования 50%.

Вместе с тем есть необходимость в решении ряда задач, направленных на оказание муниципальной поддержки в укреплении материально-технической базы, модернизации муниципальных учреждений культуры, внедрении в сферу их деятельности новых информационных технологий, формировании единого культурного и информационного пространства городского округа Котельники.

Муниципальная программа призвана решить следующие актуальные проблемы:

1. Наблюдается тенденция старения кадров. Средний возраст специалистов учреждений – 40-55 лет. Рост заработной платы повышает престиж профессий работников культуры и способствует повышению творческой активности и закреплению кадров на местах.

2. Материально-техническая база учреждений культуры не в полной мере отвечает современным требованиям. Основная проблема данной сферы заключается в износе материально-технической базы.

В МАУ «Культурный комплекс «Котельники» 3 сетевые единицы: здание Дома культуры «Белая Дача» ( мкр. «Белая Дача» д.3) требует капитального ремонта и реконструкции, необходимо осуществить ремонт внутренних фойе здания ДК СИЛИКАТ (мкр. «Силикат» д. 32), здание клуба «Надежда» (мкр. «Ковровый» д.12) нуждается в серьезной реконструкции.

Дом культуры «Белая Дача» (год застройки 1963, реконструкции -1991) в 2018 году включен в программу «Культура Подмосковья» для проведения планового капитального ремонта данного здания и технического оснащения в 2020-2021году на сумму 145млн. рублей за счет средств областного бюджета с учетом софинансирования из местного бюджета в размере 30 млн. рублей. В 2019 году планируется провести техническую экспертизу здания на предмет не только капитального ремонта, но и возможности проведения реконструкция здания Дома культуры «Белая Дача», что позволит увеличит полезную площадь в здании более чем на 400кв.м, а значит расширить сеть кружков и студий.

В 2020-2022 году планируется провести косметический ремонт фасада и внутренних помещений Дома культуры Силикат в микрорайоне Силикат д.32.

МБУ ДО Котельниковская детская школа искусств им. В.К. Андреева находится в приспособленном здании 1930 года постройки, которое не отвечает современным требованиям пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. Строительство детской школы искусств в городском округе Котельники Московской области вошло в ТОП-5 приоритетных проектов на ближайшие 5 лет, представленных главой города Булгаковым А.А. на правительственном часе Губернатору Московской области Воробьеву А.Ю. Приоритетный показатель Министерства культуры Московской области «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры» требует ежегодного 15% прироста занимающихся. Однако на существующих площадях этого добиться не представляется возможным. Именно строительство новой школы позволит перейти на новую ступень в дополнительном образовании в сфере искусства.

3. Финансирование участия творческих коллективов в районных, областных, зональных и всероссийских конкурсах и фестивалях способствует развитию творческого потенциала коллективов. Недопустимо снижение финансирования участия творческих коллективов в этом направлении.

4. Активное внедрение массовых форм работы МАУК «Культурный комплекс «Котельники» с населением: проведение дней дворов и микрорайонов, мероприятий для старшего поколения «Активность-путь к долголетию» (особенно в весенне-летний период) и других проектов. Информирование населения, в том числе через социальные сети, о проведении мероприятий и достижениях существующих творческих коллективов. Участие творческих самодеятельных коллективов во всех массовых и городских мероприятиях по благоустройству, открытию новых городских площадок и знаковых мероприятиях, для создания атмосферы хорошего настроения для жителей города Котельники.

5. Приоритетное направление МБУ ДО ДШИ им. В.К. Андреева — развитие коллективных форм творчества: оркестр, хор, инструментальный ансамбль, фольклор, художественное и декоративно-прикладное творчество.

6. Дальнейшее развитие сотрудничества МБУК «ЦБС» с молодежным медиа – центром (ММЦ) г.Котельники и совместная работа по реализации молодежных инициатив на базе библиотек. Расширение массовых форм работы с учетом библиотечного пространства в ТЦ «МЕГА БЕЛАЯ ДАЧА». Оказание помощи при регистрации жителей на портале государственных услуг (РПГУ) и электронной записи к врачу. Реализация издательских проектов на базе центральной библиотеки.

7.Приведение в порядок части Кузьминского и Томилинского лесопарков на территории городского округа Котельники, переданных в бессрочное пользование, позволят расширить маршруты событийного, оздоровительного и экологического туризма, а так же активного отдыха (например, на территории большого и малого карьеров). Открытие для туризма новых территорий, соответствующих современным требованиям, позволят привлечь в городской округ Котельники туристический поток не только из ближайшего Подмосковья, но даст толчок для развития малого предпринимательства.

**2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы**

Мероприятия муниципальной программы соответствуют приоритетам социально-экономического развития городского округа Котельники, в частности – повышению качества жизни населения.

Инструментом, позволяющим наиболее эффективным способом решить указанные проблемы и обеспечить динамичное развитие сферы культуры, в среднесрочной перспективе, станет реализация на территории городского округа Котельники Муниципальной программы.

Основанием для разработки Муниципальной программы являются:

* Конституция Российской Федерации;
* Гражданским кодексом Российской Федерации;
* Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»,
* Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
* Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
* Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
* Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
* Закон Российской Федерации от 23.11.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
* Закон Московской области от постановлением Московской областной Думы от 19 ноября 2015 г. N 12/146-П

«О библиотечном обслуживании населения Московской области общедоступными библиотеками»;

* Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=45A824E527F30CFB337B3E6A8785C3C678B4F69DB6797E9F5A4F9E23F0B22D764D1524E17056ADD0EDD2CE3913W4X5I) от 29 декабря 1994 года N 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов" (далее - Федеральный закон от 29 декабря 1994 года N 77-ФЗ),
* Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=45A824E527F30CFB337B3E6A8785C3C678BCF19AB67F7E9F5A4F9E23F0B22D764D1524E17056ADD0EDD2CE3913W4X5I) от 22 октября 2004 года N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации".

В целом, к числу приоритетных направлений в развитии и сохранении культуры в городском округе Котельники следует отнести:

- сохранение единого культурного пространства;

- создание условий для эффективной деятельности учреждений сферы культуры городского округа Котельники;

- повышение качества предоставляемых услуг в сфере культуры на территории городского округа Котельники.

Муниципальная программа включает в себя пять муниципальных подпрограмм, достижение целей и решение задач которых, будет способствовать выполнению интегрированных целей программы.

Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела» (далее – Подпрограмма 3) направлена на повышение качества информационно-библиотечного обслуживания населения городского округа Котельники

Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной деятельности и кинематографии» (далее - Подпрограмма 4) - направлена сохранение единого культурного пространства, предоставление равных возможностей для жителей городского округа Котельники в организации доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам, развития творческих способностей и обеспечение жизнедеятельности учреждений культуры и искусства, создание условий для модернизации культурной деятельности.

Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Московской области» (далее – Подпрограмма 5) направлена на модернизацию инфраструктуры учреждений сферы культуры городского округа Котельники Московской области.

Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела» (далее - Подпрограмма 7) направлена на информатизацию общества, совершенствования функциональных требований к системам электронного документооборота, проведению мероприятий, направленных на оборудование архивов современными системами хранения электронных документов.

Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха» (далее – Подпрограмма 9) направлена на комплексное развитие и благоустройство парковых зон в городском округе Котельники, создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для отдыха, условий для воспитания, развития, оздоровления населения, приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, улучшение условий досуговой жизни населения, пропаганду здорового образа жизни.

**Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием их осуществления:**

- создание благоприятных условий для творческой деятельности населения городского округа Котельники Московской области;

- сохранение и развитие библиотечной системы городского округа Котельники Московской области и популяризация чтения;

- сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства в городском округе Котельники Московской области;

- поддержка детей и подростков, проявивших выдающиеся способности в сфере науки, культуры, искусства и спорта;

- организация стабильной деятельности учреждений сферы культуры и искусства городского округа Котельники Московской области;

- стимулирование и сохранение кадрового потенциала;

- реализация умной социальной политики;

- сохранение единого книжного фонда централизованной библиотечной системы;

- повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения;

- обновление материально-технической базы учреждений сферы культуры и искусства, отвечающей современным требованиям;

- увеличение обеспеченности населения городского округа Котельники Московской области учреждениями сферы культуры и искусства;

- обеспечение сохранности, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов в соответствии с потребностями и нуждами современного информационного общества и цифровой экономики;

- обеспечение благоприятных условий для отдыха и досуга жителей городского округа Котельники.

**3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Культура»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | | Тип показателя\* | | Единица  измерения | Базовое значение показателя на начало реализации подпрограммы | | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | | | | | | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы | |
| 2020 год | | | 2021 год | 2022 год | | 2023 год | 2024год | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | | 7 | 8 | | 9 | 10 | | 11 | |
| **Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела в Московской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | *Показатель 1*  Макропоказатель подпрограммы. Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области | | Отраслевой показатель | | человек | 10,93 | | 11,8 | | | 12 | 12,2 | | 12,4 | 12,6 | |  | |
| 3.2 | *Показатель 2*  Увеличение количества библиотек, внедривших стандарты деятельности библиотеки нового формата | | Обращение Губернатора Московской области | | единица | 0 | | 1 | | | 3 | 3 | | 3 | 3 | |  | |
| 3.3 | *Показатель 3*  Доля муниципальных библиотек, соответствующих требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области (стандарту) | | Отраслевой показатель | | процент | 50 | | 50 | | | 80 | 100 | | 100 | 100 | |  | |
| 3.4 | *Показатель 4*  Увеличение посещаемости общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Московской области к уровню 2017 года | | Национальный проект «Культура» | | процент | 102,5 | | 105 | | | 107,5 | 110 | | 112,5 | 115 | |  | |
| **Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной деятельности и кинематографии»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | *Показатель 1*  Увеличение количества посетителей театрально-концертных и киномероприятий | Отраслевой показатель | | человек | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |  |
| 4.2 | *Показатель 2*  Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года | показатель к соглашению с ФОИВ | | процент по отношению к базовому значению | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |  |
| 4.3 | *Показатель 3*  Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к уровню 2010 года | показатель к соглашению с ФОИВ | | процент по отношению к базовому значению | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |  |
| 4.4 | *Показатель 4*  Количество стипендий Главы муниципального образования Московской области выдающимся деятелям культуры и искусства Московской области | Указ Президента Российской Федерации | | единица | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |  |
| 4.5 | *Показатель 5*  Увеличение количества посещений театров (мероприятий в России) | Национальный проект «Культура» | | процент | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |  |
| 4.6 | *Показатель 7*  Количество праздничных и культурно-массовых мероприятий, в т.ч. творческих фестивалей и конкурсов | Национальный проект «Культура» | | единица | | 435 | | 450 | | | 465 | 480 | | 495 | | 510 | |  |
| 4.7 | *Показатель 8*  Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области (приоритетный на 2020 год) | Указ Президента Российской Федерации | | процент | | 100 | | 100 | | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | |  |
| **Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Московской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | *Показатель 1*  Увеличение числа посещений организаций культуры к уровню 2017 года (приоритетный на 2020 год) | Национальный проект «Культура» | | процент | | 100,932 | | 105,19 | | 107,78 | | 110,37 | | 112,97 | 115,56 | | Основное мероприятие А1. Федеральный проект «Культурная среда» | |
| 5.2 | *Показатель 2*  Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (приоритетный на 2020 год) | Национальный проект «Культура» | | единица | | - | | 0 | | 1 | | 1 | | 0 | 0 | | Основное мероприятие А1. Федеральный проект «Культурная среда | |
| 5.3 | *Показатель 3*  Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (приоритетный на 2020 год) | Национальный проект «Культура» | | единица | | - | | 0 | | 0 | | 1 | | 1 | 0 | | Основное мероприятие А1. Федеральный проект «Культурная среда | |
| 5.4 | *Показатель 4*  Увеличение доли учреждений клубного типа, соответствующих Требованиям к условиям деятельности культурно-досуговых учреждений Московской области | Отраслевой показатель | | процент | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | |  | |
| 5.5 | *Показатель 5*  Увеличение числа посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры к уровню 2017 года | Национальный проект «Культура» | | процент | | 105 | | 110 | | 115 | | 120 | | 125 | 130 | |  | |
| 5.6 | *Показатель 6*  Увеличение числа участников клубных формирований к уровню 2017 года | Национальный проект «Культура» | | процент | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | 106 | |  | |
| 5.7 | *Показатель 7*  Количество муниципальных учреждений культуры Московской области, по которым проведен капитальный ремонт, техническое переоснащение современным непроизводственным оборудованием и благоустройство территории | Обращение Губернатора Московской области | | единица | | 0 | | 0 | | 1 | | 1 | | 0 | 0 | |  | |
| 5.8 | *Показатель 8*  Количество муниципальных учреждений культуры Московской области, оснащенных кинооборудованием | Обращение Губернатора Московской области | | единица | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |  | |
| 5.9 | *Показатель 9*  Количество муниципальных учреждений культуры Московской области, по которым осуществлено развитие материально-технической базы (в части увеличения стоимости основных средств) | Обращение Губернатора Московской области | | единица | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 | | 1 | 1 | |  | |
| **Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Целевой показатель 1  Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве | приоритетный | | процент | | 90 | 95 | | 100 | | | | 100 | 100 | 100 | | 01, 02 | |
| 7.2. | Целевой показатель 2  Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных "Архивный фонд", от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве | приоритетный | | процент | | 100 | 100 | | 100 | | | | 100 | 100 | 100 | | 01, 02 | |
| 7.3. | Целевой показатель 3  Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму от общего количества документов находящихся на хранении в муниципальном архиве г.о. Котельники Московской области | приоритетный | | процент | | 2,4 | 2,5 | | 2,7 | | | | 2,9 | 3,1 | 3,3 | | 01, 02 | |
| **Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |

**4. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы): наименование, единица измерения, источник данных, порядок расчета:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя | Источник данных | Период представления отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела»** | | | | |
| 1 | *Показатель 1*  Макропоказатель подпрограммы. Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области | человек | Число посетителей библиотек | Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» | Годовая |
| 2 | *Показатель 2*  Увеличение количества библиотек, внедривших стандарты деятельности библиотеки нового формата | единица | количество библиотек, внедривших стандарты деятельности библиотеки нового формата | Распоряжение Министерства культуры Московской области «Стандарты деятельности библиотек» | Годовая |
| 3 | *Показатель 3*  Доля муниципальных библиотек, соответствующих требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области (стандарту) | процент | С=Вс/В,  где:  С - доля муниципальных библиотек Московской области, соответствующих стандарту;  Вс - количество муниципальных библиотек Московской области, соответствующих стандарту;  В - количество муниципальных библиотек Московской области | Отчет о результатах оценки мунципальных библиотек Московской области на соответствие требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области (стандарту) | Годовая |
| 4 | *Показатель 4*  Увеличение посещаемости общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Московской области к уровню 2017 года | процент | Б%=Б/Б2017\*100, где Б% - число посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Московской области к уровню 2017 года; Б - количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Московской области в отчетном периоде; Б2017 - количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Московской области в 2017 году | Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», утвержденная приказом Росстата от 07.12.2016 № 764 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций культуры» | Годовая |
|  | **Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной деятельности и кинематографии»** | | | | |
| 1 | *Показатель 1*  Увеличение количества посетителей театрально-концертных и киномероприятий | человек | Увеличение количества зрителей рассчитывается по формуле: N\_2017=Eбаз.+1,28%\*Eбаз.,  где: N\_2017 — количество зрителей соответствующего года  Eбаз. – сумма статистических значений государственных театров (по форме № 9-НК), показателей Московской областной филармонии (по форме 12-НК), количество зрителей Мособлкино (внутриведомственные отчеты) за 2016 год. С 2018 года по 2021 расчёт ведется по формуле: N=N\_п.г+1%N\_п.г.  где: N\_п.г. – значение прошлого года | Формы 9-НК и 12-НК организаций, подведомственных Министерству культуры Московской области, внутриведомственная отчетность учреждений культуры, подведомственных Министерству культуры Московской области | Годовая |
| 2 | *Показатель 2*  Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года | процент по отношению к базовому значению | I=Пт.г/П2010\*100  где:  I – количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010;  Пт.г. – количество посещений организаций культуры, в текущем году, ед.;  П2010 – количество посещений организаций культуры в 2010 году, ед. | Форма федерального статистического наблюдения № 9-НК «Сведения о деятельности театра», утвержденная приказом Росстата от 07.12.2016 № 764 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций культуры», внутриведомственная отчетность учреждений культуры Министерству культуры Московской области | Квартальная |
| 3 | *Показатель 3*  Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к уровню 2010 года | процент по отношению к базовому значению | Пк=Пкт.г./БЗх100,  где:  Пк — количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года;  П кт.г. — число посещений профессиональных театров Московской области в текущем году;  БЗ — количество посещений профессиональных театров Московской области в 2010 (базовом) году | Форма федерального статистического наблюдения № 9-НК «Сведения о деятельности театра», утвержденная приказом Росстата от 07.12.2016 № 764 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций культуры», внутриведомственная отчетность учреждений культуры Министерству культуры Московской области | Квартальная |
| 4 | *Показатель 4*  Количество стипендий Губернатора Московской области выдающимся деятелям культуры и искусства Московской области | единица | Количество стипендий определяется по результатам ежегодного конкурса | Протокол заседания Конкурсной комиссии по отбору претендентов на соискание стипендий Губернатора Московской области выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым авторам Московской области | Годовая |
| 5 | *Показатель 5*  Увеличение количества посещений театров (мероприятий в России) | процент | Отношение количества посещений государственных и муниципальных театров, осуществляющих театральную деятельность (мероприятий в России) в отчетном году тыс. человек к базовому году | Формы 9-НК | Годовая |
| 6 | *Показатель 6*  Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 ( на поддержку отрасли культуры в части муниципальной поддержки лучших работников сельских учреждений культуры) | процент | I=(Кт.г+Бт.г.)/(К2010+Б2010)\*100  где:  I – количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010;  Кт.г. – количество участников клубных формирований в текущем году, ед.;  Бт.г. – число посещений библиотек в текущем году, ед.;  К2010 – количество посещений организаций культуры в 2010 году, ед.  Б2010 – число посещений библиотек в 2010 году, ед.; | Формы федерального статистического наблюдения 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа», и 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке утвержденные приказом Росстата от 07.12.2016 № 764 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций культуры», внутриведомственная отчетность учреждений культуры Министерству культуры Московской области | Годовая |
| 7 | *Показатель 7*  Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области  (приоритетный на 2020 год) | процент | Ск = Зк / Дмо x 100%,  где:  Ск – соотношение средней заработной платы работников государственных учреждений культуры Московской области к средней заработной плате в Московской области;  Зк – средняя заработная плата работников государственных учреждений культуры Московской области;  Дмо – среднемесячный доход от трудовой деятельности Московской области | Форма федерального статистического наблюдения № ЗП-культура «Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала», утвержденная приказом Росстата от 07.10.2016 № 581 «Об утверждении статистического инструментария для проведения федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597» | Квартальная |
|  | **Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры»** | | | | |
| 1 | *Показатель 1*  Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (приоритетный на 2020 год) | единица | М2017 + КДУс2017 + ДШИ2017 + ЦКР2017 - расчет базового показателя за 2017 год, где:  М2017 – количество музеев реконструированных, отремонтированных и построенных в 2017 году;  КДУс2017 - количество клубно-досуговых учреждений в сельской местности построенных, реконструированных и отремонтированных в 2017 году;  ДШИ2017 – количество школ искусств построенных, реконструированных и отремонтированных в 2017 году;  ЦКР2017 - количество центров культурного развития, построенных, реконструированных и отремонтированных в 2017 году.  (М2017 + КДУс2017 + ДШИ2017 + ЦКР2017 М2017 + КДУс2017 + ДШИ2017 + ЦКР2017) + (Δ М2020+ Δ КДУс 2020  + Δ ДШИ2020+ Δ ЦКРс 2020 ) = расчет показателя за 2020 год  Где:  Δ М2020 - количество музеев построенных, реконструированных и отремонтированных в отчетном году;  Δ КДУс 2020  - количество клубно-досуговых учреждений в сельской местности, построенных, реконструированных и отремонтированных в отчетном году;  Δ ДШИ2020 - количество школ искусств, построенных, реконструированных и отремонтированных в отчетном году;  Δ ЦКРс 2020  - количество центров культурного развития, построенных, реконструированных и отремонтированных в отчетном году. | Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 19.04.2019 № Р-655 | Годовой |
| 2 | *Показатель 2*  Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (приоритетный на 2020 год) | единица | ДШИиУ2017 + КЗ2017 + АК2017 + Бм2017 - расчет базового показателя за 2017 год, где:  ДШИиУ2017 – количество детских школ искусств и училищ, получивших музыкальные инструменты, оборудование и материалы в 2017 году;  КЗ2017 – количество кинозалов, получивших современное оборудование в 2017 году;  АК2017 – количество организаций культуры, получивших специализированный автотранспорт в 2017 году;  Бм2017 – количество муниципальных библиотек, получивших современное оборудование в 2017 году.  (ДШИиУ2017 + КЗ2017 + АК2017 + Бм2017) + (Δ ДШИиУ2020 + Δ КЗ2020 + Δ АК2020 + Δ Бм2020) = расчет показателя за 2020 год  Где, Δ ДШИиУ2020 – количество детских школ искусств и училищ, получивших музыкальные инструменты, оборудование и материалы в текущем году;  Δ КЗ2020 – количество кинозалов, получивших оборудование в текущем году;  Δ АК2020  – количество организаций культуры, получивших специализированный автотранспорт в текущем году;  Δ Бм2020 – количество муниципальных библиотек, получивших современное оборудование в текущем году | Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 19.04.2019 № Р-655 | Годовой |
| 3 | *Показатель 3*  Увеличение числа посещений организаций культуры к уровню 2017 года, % (приоритетный на 2020 год) | процент | (Т + М + Б + КДУ + КДФ+ ДШИ + АК+КО) / (Т2017 + М2017 + Б2017 + КДУ2017 +КДФ2017 + ДШИ2017 + АК2017+КО2017) х 100 , где:  Т / Т2017 – количество посещений государственных и муниципальных театров, негосударственных организаций, осуществляющих театральную деятельность (мероприятий в России) в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек;  М / М2017 – количество посещений государственных, муниципальных и негосударственных организаций музейного типа в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек;  Б / Б2017– количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках, в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек;  КДУ / КДУ2017 – количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек;  КДФ / КДФ2017 – количество участников клубных формирований в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек;  ДШИ / ДШИ2017 – количество учащихся детских школ искусств по видам искусств и училищ в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек;  АК / АК2017 – численность населения, получившего услуги автоклубов в отчетном году, тыс. человек  КО / КО 2017 – количество посещений концертных организаций в отчетном году/в 2017 году, тыс. человек | Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 19.04.2019 № Р-655 | Квартальная |
| 4 | *Показатель 4*  Увеличение доли учреждений клубного типа, соответствующих Требованиям к условиям деятельности культурно-досуговых учреждений Московской области | процент | С=Вс/В\*100,  где:  С - доля культурно-досуговых учреждений Московской области, соответствующих стандарту;  Вс - количество муниципальных культурно-досуговых учреждений Московской области, соответствующих стандарту;  В - количество сетевых единиц культурно-досуговых учреждений Московской области | Отчет о результатах оценки культурно-досуговых учреждений Московской области на соответствие требованиям к условиям культурно-досуговых учреждений Московской области (стандарту) | Годовая |
| 5 | *Показатель 5*  Увеличение числа посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры к уровню 2017 года | процент | КДУ%=КДУ от./КДУ2017\*100, где КДУ% - число посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры к уровню 2017 года; КДУот. - число посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры в отчетном периоде; КДУ2017 - число посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры в 2017 году | Форма федерального статистического наблюдения 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа», утвержденная приказом Росстата от 07.12.2016 № 764 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций культуры» | Годовая |
| 6 | *Показатель 6*  Увеличение числа участников клубных формирований к уровню 2017 года | процент | КДФ%=КДФ./КДФ2017\*100, где КДФ% - число участников клубных формирований к уровню 2017 года; КДФ - число участников клубных формирований, в отчетном периоде; КДФ2017 - число участников клубных формирований в 2017 году | Форма федерального статистического наблюдения 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа», утвержденная приказом Росстата от 07.12.2016 № 764 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций культуры» | Годовая |
| 7 | *Показатель 7*  Количество муниципальных учреждений культуры Московской области, по которым проведен капитальный ремонт, техническое переоснащение современным непроизводственным оборудованием и благоустройство территории | единица | Количество отремонтированных объектов культуры, объектов культуры по которым проведены работы техническому переоснащению современным непроизводственным оборудованием и благоустройству территории государственных учреждений культуры | Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) | Годовая |
| 8 | *Показатель 8*  Количество муниципальных учреждений культуры Московской области, оснащенных кинооборудованием | единица | Количество организаций культуры Московской области, получивших современное оборудование, в т.ч. кинооборудование | Счет, товарная накладная, акт приеме-передачи товара | Годовая |
| 9 | *Показатель 9*  Количество муниципальных учреждений культуры Московской области, по которым осуществлено развитие материально-технической базы (в части увеличения стоимости основных средств) | единица | Количество муниципальных учреждений культуры Московской области, по которым осуществлено развитие материально-технической базы (в части увеличения стоимости основных средств) | Счет, товарная накладная, акт приеме-передачи товара | Годовая |
|  | **Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела»** | | | | |
| 1 | Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве | процент | Ану = Vдну/ Vаф х 100%, где: Ану - доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве; Vдну - количество архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение; Vаф - количество архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве | Паспорт муниципального архива Московской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом по форме, утвержденной Регламентом государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации (утвержден приказом Государственной архивной службы России от 11.03.1997 № 11 «Об утверждении Регламента государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации») | Ежегодно |
| 2 | Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве | процент | А = Аа /Аоб х 100%,  где: А - доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», в общем количестве архивных фондов муниципального архива; Аа – количество архивных фондов, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд»; Аоб – общее количество архивных фондов муниципального архива | статистическая форма № 1 «Показатели основных направлений и результатов деятельности государственных/муниципальных архивов», утвержденная приказом Росархива от 12.10.2006 № 59 «Об утверждении и введении в действие статистической формы планово-отчетной документации архивных учреждений «Показатели основных направлений и результатов деятельности на/за 20\_\_ год»; приложение № 8 к информационному письму Главного архивного управления Московской области от 27.09.2018 № 29Исх-1222/29-02 о планировании работы муниципальных архивов Московской области на 2019г. и их отчетности за 2018г. | ежеквартально; 1 раз в полугодие |
| 3 | Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования | процент | Дэц = Дпэц / До х 100%,  где: Дэц - доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего объема архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования; Дпэц – общее количество документов, переведенных в электронно-цифровую форму; Доб – общее количество архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования | Отчет муниципального архива о выполнении основных направлений развития архивного дела в Московской области на очередной год; приложение № 9 к информационному письму Главного архивного управления Московской области от 27.09.2018 № 29Исх-1222/29-02 о планировании работы муниципальных архивов Московской области на 2019 год и их отчетности за 2018 год | ежеквартально; 1 раз в полугодие |
|  | **Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха»** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |

**5. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия программы с координатором муниципальной программы**

Управление реализацией Программы осуществляется координатором муниципальной Программы.

Ответственность за реализацию Программы и достижение планируемых значений показателей ее эффективности несет Муниципальный заказчик подпрограммы осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий. Муниципальный заказчик Программы – Администрация городского округа Котельники Московской области. Муниципальный заказчик подпрограммы.

**6. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий Программы**

Контроль за реализацией и отчетность о ходе Программы осуществляется в соответствии с Постановлением главы городского округа Котельники Московской области от 02.07.2014 № 606-ПГ «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Котельники Московской области».

Координатор программы:

Заместитель главы администрации И.М. Кузьмина

Исполнитель:

Начальник отдела культуры и туризма

управления развития отраслей социальной сферы Е.В. Литвинова

8-498-742-02-44

Приложение 1

к муниципальной программе

«Культура»

**Паспорт подпрограммы 3 «Развитие библиотечного дела в Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Заместитель главы администрации городского округа Котельники Московской области Кузьмина Ирина Михайловна | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Котельники Московской области | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам | Главный распорядитель бюджетных средств |  |  |  | Расходы (тыс. рублей) | | | |
| Источник финансирования | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Всего, в том числе | 81710,00 | 16342,00 | 16342,00 | 16342,00 | 16342,00 | 16342,00 |
|  | Администрация городского округа Котельники. | Средства бюджетов городского округа Котельники | 81710,00 | 16342,00 | 16342,00 | 16342,00 | 16342,00 | 16342,00 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**1.Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий**

Сохранение и развитие муниципальной библиотечной сети остается одним из приоритетных направлений развития города.

На сегодняшний день в городе работает муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» городского округа Котельники, в которую входят центральная библиотека и 2 филиала, расположенных в основных микрорайонах города.

Продолжает активную работу открытый в 2018 году мобильно-информационный пункт выдачи книг МБУК «ЦБС» городского округа Котельники. Мобильный пункт выдачи – это не только наличие стандартных форм библиотечного обслуживания – это и культурно-просветительская площадка на которой проводятся встречи поэтов и писателей, режиссеров, актеров, известных деятелей культуры и искусства, творческих коллективов и клубов по интересам с жителями и гостями города. За 2019 год проведено 48 мероприятие на территории мобильного пункта выдачи с общим количеством участников более 1700 человек.

Увеличились основные контрольные показатели деятельности в сравнении с предыдущими годами:

- число пользователей (читателей) в 2019 году составило 11 755 человек (прирост 3,5 %)

- количество посещений 113406 – возросло на 9 %.

Одновременно во всех структурных подразделениях библиотеки набирают обороты уже имеющиеся и вновь созданные творческие объединения, клубы, формирования, в том числе на платной основе: с сентября и октября 2019 года начали работу два новых кружка: занятия по английскому языку и занятия АМАКидс – академии развития интеллекта (ментальная арифметика, читарика, меморика и т.д.). Достигнутый результат: увеличение количества массовых мероприятий составляет 19%, увеличение посещений массовых мероприятий в 2019 году составляет 17,5% относительно 2018 года.

Растет и укрепляется материально-техническая база учреждения. В 2019 году приобретено 3 ноутбука, что позволило существенно модернизировать работу кружков, клубов и творческих объединений и улучшить качество их работы. Филиалы оборудованы современными компьютерами и МФУ, что позволит оказывать более широкий спектр услуг на территориях филиалов, а также повысит их качество.

Все структурные подразделения библиотеки предоставляют технический доступ наших пользователей к таким электронным информационным площадкам, как НЭБ (Национальная Электронная Библиотека), читальному залу Президентской библиотеки, литературному порталу ЛитРес, а так же регистрации жителей города на портале государственных услуг (РПГУ).

На базе Центральной библиотеки открыт коворкинг центр, со всем необходимым для работы оборудованием и залом для совещаний.

В 2019 году на основании потребности читателей произведено пополнение библиотечного фонда на 610 экземпляров современной литературы.

**2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Котельники, реализуемых в рамках подпрограммы.**

В связи с ростом численности населения городского округа Котельники, строительством новых жилых микрорайонов актуальность обеспеченности всех групп населения услугами библиотек не уменьшается, а возрастает. В целях повышения качества предоставления услуг библиотек становится необходимым создание единой системы информационного обеспечения в этой сфере. В учреждении продолжает работу введенная в 2018 году новая единая электронная автоматизированная система по обслуживанию пользователей библиотек Московской области, созданию баз данных читателей, книговыдачи и посещений в электронном виде.

Планируется, что единый электронный читательский билет (ЭЧБ) к концу 2020 года получат более 80% пользователей библиотеки.

В течение 2019 года активно велась проектная деятельность. Городской библиотечный проект «Котельники – творческая семья» получил продолжение, и 31 августа на Дне города Котельники были подведены итоги второго этапа данного проекта – литературно-поэтического конкурса «Котельники! Пишу я о тебе».

На премию Губернатора «Наше Подмосковье» от библиотеки было подано и защищено 4 проекта разной направленности, которые также реализовывались на территории города Котельники на протяжении 2019 года.

Ведется активная работа с социальными сетями. Библиотека имеет группу ВКонтакте, которая насчитывает 922 человека, и это число ежедневно растет. В Instagram библиотека имеет 4 аккаунта (по одному на каждое структурное подразделение плюс аккаунт мобильно-информационного пункта выдачи), общее число подписчиков составляет уже 1382 человек, в среднем в месяц публикуется в сумме около 90 постов о работе учреждения, новостях, анонсах, событиях города и общественных объединений.

Координатор программы:

Заместителя главы администрации И.М. Кузьмина

Исполнитель:

Начальник отдела культуры и туризма

управления развития отраслей социальной сферы Е.В. Литвинова

8-498-742-02-44

Приложение 2

к муниципальной подпрограмме 3

«Развитие библиотечного дела в Московской области»

муниципальной программы

**Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 3 «Развитие библиотечного дела в Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего  (тыс.  руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022год | 2023 год | 2024 год |
| Основное мероприятие 1  Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской области | 2020 -2024  годы | ИТОГО: | 16 034,00 | 81710,00 | 16342,00 | 16342,00 | 16342,00 | 16342,00 | 16342,00 | Отдел культуры и туризма  управления развития отраслей социальной сферы |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 81710,00 | 16342,00 | 16342,00 | 16342,00 | 16342,00 | 16342,00 | 81710,00 |
| Мероприятие 1.1  Поддержка отрасли культуры | 2020 -2024  годы | ИТОГО: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел культуры и туризма  управления развития отраслей социальной сферы |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.2  Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений библиотек | 2020 -2024  годы | ИТОГО: | 16034,00 | 80210,00 | 16042,00 | 16042,00 | 16042,00 | 16042,00 | 16042,00 | Отдел культуры и туризма  управления развития отраслей социальной сферы |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 16034,00 | 80210,00 | 16042,00 | 16042,00 | 16042,00 | 16042,00 | 16042,00 |
| Мероприятие 1.3  Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий библиотек | 2020 -2024  годы | ИТОГО: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел культуры и туризма  управления развития отраслей социальной сферы |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.4  Укрепление материально технической базы и проведение текущего ремонта | 2020 -2024  годы | ИТОГО: | 0,00 | 750,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | Отдел культуры и туризма  управления развития отраслей социальной сферы |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 0,00 | 750,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Мероприятие 1.5  Комплектование книжного фонда | 2020 -2024  годы | ИТОГО: | 0,00 | 750,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | Отдел культуры и туризма  управления развития отраслей социальной сферы |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 0,00 | 750,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Всего по подпрограмма 3 | 2020 -2024  годы | ИТОГО: | 16 034,00 | 81710,00 | 16342,00 | 16342,00 | 16342,00 | 16342,00 | 16342,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 16 034,00 | 81710,00 | 16342,00 | 16342,00 | 16342,00 | 16342,00 | 16342,00 |

Начальник отдела культуры и туризма

управления развития отраслей социальной сферы Е.В. Литвинова

Приложение 2

к муниципальной программе

«Культура»

**Паспорт подпрограммы 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной деятельности и кинематографии»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Заместитель главы администрации городского округа Котельники Кузьмина Ирина Михайловна | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Котельники Московской области | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам | Главный распорядитель бюджетных средств |  |  |  | Расходы (тыс. рублей) | | | |
| Источник финансирования | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Всего, в том числе | 278 180,00 | 58036,00 | 55036,00 | 55036,00 | 55036,00 | 55036,00 |
|  | Администрация городского округа Котельники. | Средства бюджетов городского округа Котельники | 278 180,00 | 58036,00 | 55036,00 | 55036,00 | 55036,00 | 55036,00 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий**

Сохранение и развитие сложившейся в городе системы культурно-досуговых учреждений, библиотечной сети, самодеятельного прикладного творчества остается одним из приоритетных направлений развития города.

Базовым ресурсом, на основе которого оказываются услуги в сфере культуры на территории городского округа Котельники являются учреждения клубного типа, библиотеки, учреждение дополнительного образования детей. Сегодня в городе функционируют 2 учреждения культуры и 1 учреждение дополнительного образования детей со статусом юридического лица, в том числе:

* МБУК «ЦБС»;
* МАУ «Культурный комплекс «Котельники»;
* МБУ ДО Котельниковская детская школа искусств им. В.К. Андреева.

Все учреждения культуры городского округа Котельники являются юридическими лицами и самостоятельно ведут финансово-хозяйственную деятельность.

В 106 творческих формированиях МАУК «Культурный комплекс «Котельники» занимается 1660 человек.

В 2019 году проведено 463 культурно-массовых мероприятия, в которых приняли участие более 65,1 тысяч человек. 54 платных мероприятия посетило более 5,8 тысяч человек.

Знаковыми мероприятиями для жителей города стали: Рождественские встречи; праздничные гуляния, посвящённые проводам Русской Зимы; акция «Свеча памяти»; «Шествие «Бессмертный полк»; митинги, посвященные Дню Победы; цикл мероприятий «1418 дней Великой войны»; ряд мероприятий в рамках проекта «Лето в Подмосковье»; мероприятия, посвящённые празднованию Дня города Котельники; праздники дворов «День добрососедства»; серия мероприятий для старшего поколения «Активное долголетие Подмосковья»; цикл мероприятий, посвящённых Году Театра и многие другие. Творческие самодеятельные коллективы активно участвуют во всех городских мероприятиях, в том числе связанных с открытием новых городских площадок и объектов, создавая атмосферу хорошего настроения для жителей города Котельники.

Приняли участие в 43 международных, всероссийских, областных фестивалях- конкурсах, получили 215 награды Гран-при и Лауреатов, вышли в финал Областного конкурса искусств «Город А».

Число детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях составило 52% (3 822 человек) от общего количества детей в возрасте от 5 до 17 лет (7406 человек). Прирост участников данных мероприятий составил 5% (при плановом показателе 4%).

В 2019 году количество творческих коллективов с почетными званиями «Народный» и «Образцовый» увеличилось на один и составило 12 клубных формирований. Театру танца «Летать» по решению комиссии Министерства культуры Московской присвоено почетное звание «Образцовый коллектив». При активной поддержке Администрации городского округа Котельники 2019 году участники творческих коллективов города приняли участие более чем в 70 конкурсах и фестивалях Международного, Всероссийского и областного уровней, завоевав Гран-При и звание лауреатов 1 и 2 степени в 80% данных мероприятий.

Благодаря развитию культурных связей, активному участию коллективов учреждений культуры города в международных фестивалях и конкурсах городской округ Котельники продолжил и укрепил побратимские отношения с городом Судак, Республики Крым, город Рогачев, Республики Беларусь.

Вместе с тем есть необходимость в решении ряда задач, направленных на оказание муниципальной поддержки в укреплении материально-технической базы, модернизации муниципальных учреждений культуры, внедрении в сферу их деятельности новых информационных технологий, формировании единого культурного и информационного пространства городского округа Котельники.

В учреждениях культуры существует недостаток квалифицированных кадров. Недостаточный профессиональный уровень кадрового состава учреждений культуры оказывает влияние на качество предлагаемых услуг культурно-досуговой деятельности. Наблюдается тенденция старения кадров. Средний возраст специалистов учреждений – 45-55 лет.

Интенсивное развитие городского округа Котельники требует от деятельности учреждений культуры новых форм работы для полного обеспечения запросов населения.

**2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Котельники, реализуемых в рамках подпрограммы.**

Основными направлениями муниципальной подпрограммы 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной деятельности и кинематографии» (далее – Подпрограмма 4) являются:

* сохранение единого культурного пространства, предоставление равных возможностей для жителей городского округа Котельники в организации доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам, развития творческих способностей;
* обеспечение жизнедеятельности учреждений культуры и искусства, создание условий для модернизации культурной деятельности;
* всестороннее и гармоничное развитие детей и подростков на основе эстетического воспитания и образования, обеспечение социальной доступности дополнительного образования в сфере культуры.

Подпрограмма 4 направлена на сохранение и развитие сети муниципальных учреждений культуры, на реализацию их богатого творческого потенциала, что должно вовлечь в культурный процесс самые разные слои и группы населения городского округа Котельники.

Мероприятия муниципальной подпрограммы позволит достичь необходимых результатов в ее реализации, обеспечит привлечение молодых специалистов к работе в учреждениях культуры, сохранит традиционные направления в работе учреждений сферы культуры в городском округе Котельники.

Реализация Подпрограммы 4 обеспечивается комплексом мероприятий по правовому, организационному, финансовому, информационному и методическому обеспечению деятельности учреждений культуры городского округа Котельники.

Координатор программы:

Заместителя главы администрации И.М. Кузьмина

Исполнитель:

Начальник отдела культуры и туризма

управления развития отраслей социальной сферы Е.В. Литвинова

8-498-742-02-44

Приложение

к муниципальной подпрограмме 4

«Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной деятельности и кинематографии»

муниципальной программы

«Культура»

**Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы**

**4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной деятельности и кинематографии»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по реализации  подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| Основное мероприятие 1.  Обеспечение функций театрально-  концертных  учреждений  муниципальных  учреждений культуры | 2020 - 2024 годы | ИТОГО: | 0,00 | 278 180,00 | 58036,00 | 55036,00 | 55036,00 | 55036,00 | 55036,00 | Отдел культуры и туризма управления развития отраслей социальной сферы |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 0,00 | 278 180,00 | 58036,00 | 55036,00 | 55036,00 | 55036,00 | 55036,00 |
| Мероприятие 1.1  Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек | 2020 - 2024 годы | ИТОГО: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел культуры и туризма  управления развития отраслей социальной сферы |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.2  Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских  кукольных театров | 2020 - 2024 годы | ИТОГО: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел культуры и туризма  управления развития отраслей социальной сферы |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.3  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - театрально-концертные организации | 2020 - 2024 годы | ИТОГО: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел культуры и туризма  управления развития отраслей социальной сферы |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.4  Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта театрально-концертных организаций | 2020 - 2024 годы | ИТОГО: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел культуры и туризма  управления развития отраслей социальной сферы |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.5  Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий театрально-концертных организаций | 2017 - 2021 годы | ИТОГО: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел культуры и туризма  управления развития отраслей социальной сферы |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.6  Мероприятия в сфере культуры | 2020 - 2024 годы | ИТОГО: | 0,00 | 180,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | Отдел культуры и туризма  управления развития отраслей социальной сферы |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 0,00 | 180,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
| Мероприятие 1.7  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений культуры | 2020 - 2024 годы | ИТОГО: | 0,00 | 275000,00 | 55000,00 | 55000,00 | 55000,00 | 55000,00 | 55000,00 | Отдел культуры и туризма  управления развития отраслей социальной сферы |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 0,00 | 275000,00 | 55000,00 | 55000,00 | 55000,00 | 55000,00 | 55000,00 |
| Мероприятие 1.8.  Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта муниципальных учреждений культуры | 2020 - 2024 годы | ИТОГО: | 0,00 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел культуры и туризма  управления развития отраслей социальной сферы |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 0,00 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.  Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и их  лучших работников | 2020 - 2024 годы | ИТОГО: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел культуры и туризма  управления развития отраслей социальной сферы |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства  федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.1.  Поддержка отрасли культуры в части лучших сельских учреждений культуры | 2020 - 2024 годы | ИТОГО: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел культуры и туризма  управления развития отраслей социальной сферы |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.2.  Поддержка отрасли культуры в части лучших работников  сельских учреждений культуры | 2020 - 2024 годы | ИТОГО: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел культуры и туризма  управления развития отраслей социальной сферы |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.  Реализация отдельных функций органа местного самоуправления в сфере культуры | 2020 - 2024 годы | ИТОГО: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел культуры и туризма  управления развития отраслей социальной сферы |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.1  Стипендии выдающимся деятелям культуры, искусства и молодым авторам | 2020 - 2024 годы | ИТОГО: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел культуры и туризма  управления развития отраслей социальной сферы |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по подпрограмме 4 | 2020 - 2024 годы | ИТОГО: | 0,00 | 278180,00 | 58036,00 | 55036,00 | 55036,00 | 55036,00 | 55036,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 0,00 | 278180,00 | 58036,00 | 55036,00 | 55036,00 | 55036,00 | 55036,00 |

Начальник отдела культуры и туризма

управления развития отраслей социальной сферы Е.В. Литвинова

Приложение 3

к муниципальной программе

«Культура»

**Паспорт подпрограммы 5 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Заместитель главы городского округа Котельники Московской области Кузьмина Ирина Михайловна | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Котельники | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам | Главный распорядитель бюджетных средств |  |  |  | Расходы (тыс. рублей) | | | |
| Источник финансирования | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Всего, в том числе | 145802,41 | 13255,00 | 39764,21 | 92783,20 | 0,00 | 0,00 |
|  | Администрация городского округа Котельники. | Средства бюджетов городского округа Котельники | 41752,70 | 13255,00 | 8549,30 | 19948,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 104049,71 | 0,00 | 31214,91 | 72834,80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1. **Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий**

Материально-техническая база учреждений культуры не в полной мере отвечает современным требованиям. Основная проблема данной сферы заключается в износе материально-технической базы.

В МАУ «Культурный комплекс «Котельники» 3 сетевые единицы:

* здание Дома культуры «Белая Дача» (мкр. «Белая Дача» д.3) - требует капитального ремонта и реконструкции;
* здание Дома культуры СИЛИКАТ (мкр. «Силикат» д. 32) - требует ремонта фасада, внутренних помещений здания и благоустройства пешеходной зоны;
* здание клуба «Надежда» (мкр. «Ковровый» д.12) нуждается в серьезной реконструкции в целом.

Дом культуры «Белая Дача» (год застройки 1963, реконструкции -1991) в 2018 году включен в программу «Культура Подмосковья» для проведения планового капитального ремонта данного здания и технического оснащения в 2020-2021году на сумму 145млн. рублей за счет средств областного бюджета с учетом софинансирования из местного бюджета в размере 41,752 млн. рублей. В 2019 году проводится техническая экспертиза здания на предмет не только капитального ремонта, но и возможности проведения реконструкция здания Дома культуры «Белая Дача», что позволит увеличить полезную площадь в здании более чем на 400кв.м, а значит расширить сеть кружков и студий.

В 2020-2022 году планируется провести косметический ремонт фасада и внутренних помещений Дома культуры Силикат в микрорайоне Силикат д.32. Здание 1955 года постройки является центром притяжения населения данного микрорайона, т.к. находится в пешеходной зоне. Здесь проводится много массовых мероприятий, в том числе и на открытом воздухе у стен Дома культуры.

Клуб «Надежда» приспособленное здание постройки 1949 года, частично реконструировалось в 1989 году, имеет минимальное количество помещений для занятий (3 класса и фойе для занятий хореографией). Внутри здания после реконструкции остались 3 канализационных люка общегородского назначения и 2 электрощита, которые ранее находились вне здания. Эти факторы усложняет его эксплуатацию и предоставление услуг населению.

1. **Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Котельники, реализуемых в рамках подпрограммы**

Укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры, строительство новых и модернизация существующих объектов культуры позволит расширить спектр услуг, предоставляемых населению города, увеличить пропускную способность учреждений и привлечь большее количество населения в кружки и студии для занятий самодеятельным творчеством.

Основным вектором развития учреждений сферы культуры городского округа Котельники Московской области является внедрение массовых форм работы с населением: проведение дней дворов и микрорайонов, мероприятий для старшего поколения «Активное долголетие», информирование населения, в том числе через социальные сети, о проведении мероприятий и достижениях существующих творческих коллективов. Участие творческих самодеятельных коллективов во всех массовых и городских мероприятиях по благоустройству, открытию новых городских площадок и знаковых мероприятиях, для создания атмосферы хорошего настроения для жителей города Котельники.

Начальник отдела культуры и туризма

управления развития отраслей социальной сферы Е.В. Литвинова

8-498-742-02-44

Приложение

к муниципальной подпрограмме 5

«Укрепление материально-технической

базы муниципальных учреждений культуры

Московской области »

муниципальной программы

«Культура»

**Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 5 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего  (тыс.  руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2020 год | | 2021 год | | 2022год | 2023 год | 2024 год |
| Основное мероприятие 1.  Федеральный проект «Культурная среда » | 2020-2024 год | ИТОГО: |  | 145802,41 | 13255,00 | | 39764,21 | | 92783,20 | 0,00 | 0,00 | Отдел культуры и туризма  управление развития отраслей социальной сферы |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 104049,71 | 0,00 | | 31214,91 | | 72834,80 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Котельники |  | 41752,70 | 13255,00 | | 8549,30 | | 19948,40 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.1  Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство территорий объектов культуры, находящихся в собственности муниципальных образований | 2020-2024 год | ИТОГО: |  | 145802,41 | 13255,00 | | 39764,21 | | 92783,20 | 0,00 | 0,00 | Отдел культуры и туризма  управление развития отраслей социальной сферы |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 104049,71 | 0,00 | | 31214,91 | | 72834,80 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Котельники |  | 41752,70 | 13255,00 | | 8549,30 | | 19948,40 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.2  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - культурно-досуговые учреждения | 2020-2024 год | ИТОГО: |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел культуры и туризма  управление развития отраслей социальной сферы |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Котельники |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.3  Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта культурно-досуговых учреждений | 2020-2024 год | ИТОГО: |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел культуры и туризма  управление развития отраслей социальной сферы |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Котельники |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.4  Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий культурно-досуговых учреждений | 2020-2024 год | ИТОГО: |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел культуры и туризма  управление развития отраслей социальной сферы |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Котельники |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.5  Приобретение оборудования для технического оснащения зданий культурно-досуговых учреждений, ранее построенных (реконструированных), капитально отремонтированных или находящихся в стадии строительства на этапе завершения отделочных работ за счет средств бюджета Московской области | 2020-2024 год | ИТОГО: |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел культуры и туризма  управление развития отраслей социальной сферы |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Котельники |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.6  Приобретение специализированного автотранспорта (автоклубов) для муниципальных учреждений культуры | 2020-2024 год | ИТОГО: |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел культуры и туризма  управление развития отраслей социальной сферы |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Котельники |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.7  Оснащение муниципальных учреждений культуры кинооборудованием | 2020-2024 год | ИТОГО: |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел культуры и туризма  управление развития отраслей социальной сферы |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Котельники |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.8  Модернизация муниципальных библиотек путем проведения капитального ремонта и технического переоснащения современным непроизводственным оборудованием | 2020-2024 год | ИТОГО: |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел культуры и туризма  управление развития отраслей социальной сферы |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Котельники |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 2020-2024 год | ИТОГО: |  | 145802,41 | 13255,00 | 39764,21 | | 92783,20 | | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 104049,71 | 0,00 | 31214,91 | | 72834,80 | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Котельники |  | 41752,70 | 13255,00 | 8549,30 | | 19948,40 | | 0,00 | 0,00 |

Начальник отдела культуры и туризма

управления развития отраслей социальной сферы Е.В. Литвинова

Приложение 4

к муниципальной программе «Культура»

**Паспорт подпрограммы 7 «Развитие архивного дела»**

**муниципальной программы «Культура» городского округа Котельники Московской области на 2020-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Глава администрации городского округа Котельники Московской области Булгаков Андрей Алексеевич | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Котельники | | | | | | | |
| Срок реализации подпрограммы | 2020-2024г.г. | | | | | | | |
| Цель муниципальной подпрограммы | Модернизация архивной отрасли муниципального образования «Городской округ Котельники Московской области» и улучшение условий хранения архивных документов | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств |  | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Источник финансирования | Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Развитие архивного дела | Всего, в том числе | 5803,0 | 1319,3 | 1119,8 | 1121,3 | 1121,3 | 1121,3 |
|  |  | Средства бюджетов городского округа Котельники | 1706,0 | 501,3 | 300,8 | 301,3 | 301,3 | 301,3 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 4097,0 | 818,0 | 819,0 | 820,0 | 820,0 | 820,0 |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**1.Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий**

Архивный фонд Московской области – исторически сложившаяся и постоянно пополняющаяся совокупность архивных документов, отражающих материальную и духовную жизнь общества, имеющих историческое, научное, социальное, экономическое, политическое и культурное значение, являющихся неотъемлемой частью историко-культурного наследия Московской области и составной частью Архивного фонда Российской Федерации, относящихся к информационным ресурсам Московской области и подлежащих постоянному хранению.

По состоянию на конец 2019г ода объем Архивного фонда Московской области и других архивных документов, находящихся на хранении в секторе архивного дела административного управления администрации городского округа Котельники Московской области далее (муниципальный архив), насчитывал **43 фонда**, **8563 ед.хр.**, из них **4712 ед.хр.** – к собственности Московской области, **3851 ед.хр**. – к муниципальной собственности.

В среднем ежегодно на хранение в муниципальный архив принимается порядка (около/более) **300 ед.хр.** В список организаций – источников комплектования муниципального архива включено 11 организаций.

Модернизация инфраструктуры архивной отрасли обеспечила позитивные результаты по обеспечению нормативных условий хранения архивных документов.

Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве, в 2019г. достигла уровня **90 процентов**, до конца 2024г. достигнет 100 процентов и будет поддерживается на уровне 100 процентов.

Муниципальный архив расположен на первом этаже в жилом пятиэтажном кирпичном доме в двух архивохранилищах*.* Архивохранилище № 1 оборудовано системами безопасности, металлическими шкафами (**129,6 п.м.**), сканирующим оборудованием, Архивохранилище № 2 оборудовано стационарными стеллажами (**273,4 п.м.**).

В автоматизированную систему государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации введено 100 процентов описаний документов на уровне фонда и 100 процентов на уровне дела, при пополнении своевременно проводится работа по внесению описаний на уровне фонда и дела.

Муниципальный архив проводит работу по созданию электронного фонда пользования наиболее востребованных архивных фондов. По состоянию на конец 2019 года создан электронный фонд пользования на **209 ед.хр.,** что составляет **2,4** процента от общего объема архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве.

Сохраняется тенденция ежегодно роста числа пользователей архивной информацией. В среднем ежегодно муниципальным архивом исполняется порядка **400 социально-правовых и тематических запросов** граждан и юридических лиц.

В целях повышения доступности государственных и муниципальных услуг в сфере архивного дела с 2018 года была обеспечена возможность подачи документов через Портал государственных и муниципальных услуг Московской области. Муниципальная услуга «Выдача архивных справок, архивных копий, архивных выписок и информационных писем» входит в топ-50 и относится к массовым услугам. О востребованности данной услуги у жителей Подмосковья говорит отнесение ее на Портале государственных и муниципальных услуг Московской области к категории «Популярные» и рейтинг 4,67 из 5 возможных баллов.

Организована работа читального зала архива. Ежегодно проводятся **3** информационных мероприятий, в том числе 1 выставка, 1 день открытых дверей, 1 экскурсия и др.

В тоже время необходимы значительные средства на поддержание инфраструктуры помещений занимаемых муниципальным архивом в помещении № 2 необходимо предусмотреть расходы на установку пожарно-охранной сигнализации, приобретения архивных коробов. В помещении № 1 в связи с истечением гарантийного срока в 2020 году необходимо провести замену модулей автоматической системы порошкового пожаротушения.

В условиях информатизации общества, совершенствования функциональных требований к системам электронного документооборота необходимо проведение мероприятий, направленных на оборудование архивов современными системами хранения электронных документов.

**2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Котельники, реализуемых в рамках подпрограммы**

Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела» направлена на обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов, относящихся к муниципальной собственности; хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах.

Обеспечение сохранности, комплектования, учет и использование документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов в соответствии с потребностями и нуждами современного информационного общества и цифровой экономики.

Реализация подпрограммы 7 «Развитие архивного дела» позволит:

* улучшить условия хранения архивных документов для доведения уровня до 100 процентов доли архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве;
* продолжить работу по поддержанию в актуальном состоянии общеотраслевой базы данных «Архивный фонд» на уровне фонда и внесению описаний на уровне дела;
* сформировать страховой фонд и электронный фонд пользования архивными документами;
* принять на хранение все документы, подлежащие приему в сроки реализации подпрограммы;
* обеспечить возможность удаленного использования копий архивных документов и справочно-поисковых средств к ним на основе подключения муниципального архива к информационной системе «Архивы Подмосковья».
* Осуществляемая финансовая поддержка муниципального архива за период до 2024 года позволит провести следующую работу:
* картонирование, перекартонирование дел – 600 единиц хранения;
* проверка наличия и физического состояния дел – 2400 единиц хранения;
* ведение базы данных «Архивный фонд» - внесение информации по вновь поступившим фондам и фондам, прошедшим переработку и усовершенствование;
* прием на хранение 1500 единиц хранения;
* представление к утверждению описей управленческой документации – 800 единиц хранения;
* представление к согласованию описей на документы по личному составу – 700 единиц хранения;
* исполнение тематических и социально-правовых запросов граждан и организаций - 3000 архивных справок;
* перевод поступающих на хранение в муниципальный архив описей архивных документов в электронный вид;
* создание электронного фонда пользования 132 ед.хр.

Инерционный прогноз развития:

* отсутствие поддержки архивной отрасли не позволит обеспечить хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов в соответствии с нормативными режимами хранения архивных документов, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере архивного дела и делопроизводства;
* продолжится ухудшение физического состояния документов Архивного фонда Московской области, что приведет к ограничению доступа к архивным документам;
* стопроцентная загруженность муниципального архива приведет к ограничению комплектования документами постоянного и долговременного срока хранения, росту объема, хранящихся в организациях – источниках комплектования сверх установленного законодательством срока, и создаст угрозу утраты документов Архивного фонда Московской области, являющихся неотъемлемой частью историко-культурного наследия Московской области;
* будет замедлена или приостановлена работа по созданию страхового фонда и электронного фонда пользования архивных документов;
* ограничена возможность удаленного использования копий архивных документов и справочно-поисковых средств к ним;
* снизится уровень удовлетворенности населения муниципальной услугой в сфере архивного дела.

Основными мероприятиями подпрограммы 7 «Развитие архивного дела» муниципальной программы «Культура» городского округа Котельники Московской области на 2020-2024 годы с обоснованием необходимости их осуществления:

* хранение, комплектование, учет и использование архивных документов в муниципальных архивах;
* временное хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах.

Выполнение мероприятий позволит обеспечить соблюдение нормативных условий хранения архивных документов, систематическое пополнение муниципального архива документами Архивного фонда Московской области, оказание информационных услуг на основе архивных документов, обеспечение доступа в очной и удаленной форме к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним.

В ходе выполнения мероприятий будет обеспечена сохранность документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов, повысится доступность архивных документов для всех категорий и групп населения, в том числе в форме удаленного использования копий архивных документов и справочно-поисковых средств к ним.

Начальник сектора архивного дела Е.В. Бачурина

8-498-642-19-66

Приложение

к подпрограмме 7 «Развитие архивного дела»

муниципальной программы «Культура»

**Перечень мероприятий подпрограммы 7 «Развитие архивного дела»**

**муниципальной программы «Культура» городского округа Котельники Московской области на 2020-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы | |
| 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 |  |  | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1 | **Основное мероприятие 01.**  Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов в муниципальных архивах |  | Всего | 700,0 | 300,0 | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | Сектор архивного дела административного управления, отдел бухгалтерского учета и закупок | 1. Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве - 100%  2. Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных "Архивный фонд", от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве -100 %  3. Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму от общего количества документов находящихся на хранении в муниципальном архиве городского округа Котельники Московской области -3,3 % | | |
| Средства бюджетов городского округа Котельники | 700,0 | 300,0 | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| * 1. Хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов |  | Всего | 700,0 | 300,0 | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 |
| Средства бюджетов городского округа Котельники | 700,0 | 300,0 | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1.2. Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта муниципального архива |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | Сектор архивного дела административного управления, отдел бухгалтерского учета и закупок | 1. Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве -100 %  2. Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных "Архивный фонд", от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве-100 %  3. Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму от общего количества документов находящихся на хранении в муниципальном архиве г.о. Котельники Московской области -3,3 % |
| Средства бюджетов городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие 02.**  Временное хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах |  | Всего | 5103,0 | 1019,3 | 1019,8 | 1021,3 | | 1021,3 | 1021,3 | Сектор архивного дела административного управления, отдел бухгалтерского учета и закупок | 1. Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве-100 %  2. Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных "Архивный фонд", от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве -100 %;  3. Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму от общего количества документов находящихся на хранении в муниципальном архиве городского округа Котельники Московской области -3,3% |
| Средства бюджетов городского округа Котельники | 1006,0 | 201,3 | 200,8 | 201,3 | | 201,3 | 201,3 |
| Средства бюджета Московской области | 4097,0 | 818,0 | 819,0 | 820,0 | | 820,0 | 820,0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2.1 Осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах |  | Всего | 5103,0 | 1019,3 | 1019,8 | 1021,3 | | 1021,3 | 1021,3 | Сектор архивного дела административного управления, отдел бухгалтерского учета и закупок | 1. Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве -100 %  2. Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных "Архивный фонд", от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве - 100 %  3. Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму от общего количества документов находящихся на хранении в муниципальном архиве городского округа Котельники Московской области - 3,3% |
| Средства бюджетов городского округа Котельники | 1006,0 | 201,3 | 200,8 | 201,3 | | 201,3 | 201,3 |
| Средства бюджета Московской области | 4097,0 | 818,0 | 819,0 | 820,0 | | 820,0 | 820,0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
|  | Всего |  | Всего, в том числе: | 5803,0 | 1319,3 | 1119,8 | 1121,3 | | 1121,3 | 1121,3 | Сектор архивного дела административного управления, отдел бухгалтерского учета и закупок |  |
| Средства бюджетов городского округа Котельники | 1706,0 | 501,3 | 300,8 | 301,3 | | 301,3 | 301,3 |
| Средства бюджета Московской области | 4097,0 | 818,0 | 819,0 | | 820,0 | 820,0 | 820,0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |

Начальник сектора архивного дела Е.В. Бачурина

Приложение 5

к муниципальной программе

«Культура»

**Паспорт подпрограммы 9 «Развитие парков культуры и отдыха»**

**муниципальной программы «Культура» городского округа Котельники Московской области на 2020-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Заместитель главы городского округа Котельники Московской области Кузьмина Ирина Михайловна | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Котельники Московской области | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам | Главный распорядитель бюджетных средств |  |  |  | Расходы (тыс. рублей) | | | |
| Источник финансирования | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Всего, в том числе | 20 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
|  | Администрация городского округа Котельники. | Средства бюджетов городского округа Котельники | 20 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. **Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий**

Городской округ Котельники расположен на юго-востоке Московской области. По северной границе граничит с городом Люберцы (автомагистраль «Урал» (Ново-Рязанское шоссе)). Западная граница города проходит вдоль МКАД. С юга город граничит с городом Дзержинский. Восточная граница проходит по территории отработанных песчаных карьеров Томилинского лесопарка.

Территорию города пересекают автомобильные дороги регионального значения: Дзержинское шоссе, Новоегорьевское шоссе, и Казанская железная дорога (ж/д ветка от ст. Панки), расположены железнодорожная сортировочная станция Яничкино и станция метро «Котельники».

Площадь территории города – 1424 га, в том числе лесными угодьями занято 31 % площади округа.

В черте округа расположены:

- Кузьминский лесопарк;

- Томилинский лесопарк.

Плотность населения городского округа Котельники - 3151 чел./кв. км. (Справочно: показатель по Московской области -167 чел./кв. км).

Численность населения города Котельники – 46763 чел., мужчин 48,3 % и 51,7 % женщин.

На территории города зарегистрировано и осуществляет деятельность 1110 юридических лиц и 1289 ИП.

Экономический потенциал городского округа определяют крупные торговые сети и предприятия промышленности, малый и средний бизнес.

В экономики города занято 15,0 тыс. чел., на долю предприятий торговли приходится 38,1%, на промышленный сектор – 8,0%, на строительство- 7,9 %, и социальную сферу 6,2 %.

Функционируют крупнейшие торговые комплексы «МЕГА Белая Дача», «Аутлет Вилладж Белая дача», гипермаркеты «Ашан», «Икея», «Зельгросс», «МЕТРО», «Глобус»

Обеспеченность населения города торговыми площадями - 6,7 тыс. кв. м. на 1000 жителей.

Все это свидетельствуют о высокой физической и эмоциональной нагрузке на жителей города и, как следствие, потребность в создании рекреационных зон и мест для активного отдыха и занятий спортом.

**Проблемы и преимущества**

Остро стоит проблема кардинального повышения комфортности и качества городской среды и условий сохранения и развития зеленого фонда.

Повышение качества жизни населения, запросы на расширение культурного пространства и повышение качества досуга. Изменение взгляда на организацию культурно-досугового пространства, в том числе в лесопарковых зонах города.

Потребность у населения новых форм экономического развития городских парковых пространства, совмещающие в себе экологическую среду и рекреационную составляющую.

Приказом Комитета лесного хозяйства Московской области (от 27.12.2013 г. № 30-1669-П) «О предоставлении лесного участка в постоянное (бессрочное) пользование для осуществления рекреационной деятельности» МАУ городского округа Котельники Московской области «Спорткомплекс Котельники» представлен в постоянное (бессрочное) пользование лесной участок Кузьминского лесопарка площадью 211,1 га и 35 га Томилинского лесопарка. А так же 7га Томилинского лесопарка представлено в постоянное (бессрочное) пользование Муниципальному учреждению культуры городского округа Котельники Московской области «Культурный комплекс «Котельники».

Разрабатываются проекты освоения данных лесных участков, которые предусматривают проведение мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, создание ландшафтного парка и благоприятных условий для культурно-спортивного и образовательного досуга и отдыха горожан на современном уровне.

Цели реализации проекта:

- комплексное развитие и благоустройство парковых зон в городском округе Котельники;

- улучшения условий досуговой жизни населения (создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для отдыха, условий для воспитания, развития, оздоровления населения);

- пропаганда здорового образа жизни (приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом).

**Основные задачи:**

* Восстановление, сохранение и создание новых парковых зон, повышение качества услуг в сфере культуры, обеспечение благоприятных условий для отдыха и досуга жителей городского округа Котельники
* Цели и задачи проекта совпадают с национальными целями и задачами развития Российской Федерации, определенными майским указом Президента РФ № 204 от 07.05.2018.
* Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни.
* Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом.
* Обеспечение эффективного использования земель в целях массового жилищного строительства при условии сохранения и развития зеленого фонда и территорий, на которых располагаются природные объекты, имеющие экологическое, историко-культурное, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение.

**2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Котельники, реализуемых в рамках подпрограммы.**

Приведение в порядок части Кузьминского и Томилинского лесопарков на территории городского округа Котельники, переданных в бессрочное пользование, позволят разработать маршруты событийного, оздоровительного и экологического туризма, а так же активного отдыха (например, на территории большого и малого карьеров).

Открытие для туризма новых территорий, соответствующих современным требованиям, позволят привлечь в городской округ Котельники туристический поток не только из ближайшего Подмосковья, но даст толчок для развития малого предпринимательства.

Начальник отдела культуры и туризма

управления развития отраслей социальной сферы Е.В. Литвинова

8-498-742-02-44

Приложение

к муниципальной подпрограмме 9

«Развитие парков культуры и отдыха »

муниципальной программе

«Культура» городского округа Котельники

Московской области на 2020-2024 годы

**Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 9 «Развитие парков культуры и отдыха»**

**муниципальной программы «Культура»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего  (тыс.  руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022год | 2023 год | 2024 год |
| Основное мероприятие  01. Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | 2020-2024 год | ИТОГО: | 0,00 | 20 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | Отдел культуры и туризма  управления развития отраслей социальной сферы |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 0,00 | 20 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Мероприятия 1.1  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) парка культуры и отдыха | 2020-2024 год | ИТОГО: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел культуры и туризма  управления развития отраслей социальной сферы |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.2  Создание условий для массового отдыха жителей городского округа | 2020-2024 год | ИТОГО: | 0,00 | 20 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | Отдел культуры и туризма  управления развития отраслей социальной сферы |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 0,00 | 20 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Всего по подпрограмме 9 | 2020-2024 год | ИТОГО: | 0,00 | 20 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | Отдел культуры и туризма  управления развития отраслей социальной сферы |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 0,00 | 20 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |

Начальник отдела культуры и туризма

управления развития отраслей социальной сферы Е.В. Литвинова